| Organisation Mondiale du Commerce |  |
| --- | --- |
|  | G/SPS/GEN/847 17 juin 2008 |
|  | (08-2836) |
| Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires |  |

renseignements actualisÉs sur le fonctionnement 
du fonds pour l'amÉlioration des normes et 
le dÉveloppement du commerce

Note du Secrétariat

Vue d'ensemble

Le Fonds pour l'amélioration des normes et le développement du commerce (FANDC) est un programme mondial de renforcement des capacités et de coopération technique établi par la Banque mondiale, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et l'Organisation mondiale du commerce (OMC).  Il aide les pays en développement à se conformer aux mesures concernant la sécurité sanitaire des produits alimentaires, la santé des animaux et la protection des végétaux (mesures sanitaires et phytosanitaires ou SPS) dans le cadre du commerce international.  D'autres organisations internationales, donateurs et pays en développement apportent également leur participation.

Les objectifs primordiaux du FANDC sont au nombre de deux, à savoir:

- aider les pays en développement à accroître leur connaissance ainsi que leur capacité d'analyse et de mise en œuvre des normes sanitaires et phytosanitaires (SPS) internationales et à améliorer ainsi leur situation sanitaire, zoosanitaire et phytosanitaire pour pouvoir s'assurer un accès aux marchés et le conserver;  et

- servir de vecteur pour la coordination entre fournisseurs de coopération technique, la mobilisation de fonds, l'échange de données d'expérience et la diffusion de bonnes pratiques en matière de coopération technique dans le domaine SPS tant du point de vue des fournisseurs que de celui des bénéficiaires.

Les demandes de financement dans le cadre du FANDC peuvent être présentées à tout moment de l'année, mais elles doivent être reçues 45 jours avant une réunion spécifique du Groupe de travail pour pouvoir être examinées lors de cette réunion.  La prochaine date butoir pour la présentation des propositions de projet est le 27 août, la réunion du Groupe de travail étant prévue pour le 10 octobre 2008.  Pour de plus amples renseignements sur le FANDC, consulter son site Web (http://www.standardsfacility.org/fr/index.htm).

Plan de fonctionnement pour 2008-2009

Un Plan de fonctionnement pour 2008-2009 a été adopté par le Comité directeur en novembre 2007.  Ce plan s'articule autour de quatre axes thématiques principaux:  i) la coordination;  ii) l'élaboration de projets;  iii) la mise en œuvre de projets;  et iv) la diffusion de résultats.  Il privilégie davantage le rôle du FANDC en tant que pôle de coordination et d'échange de renseignements pour la coopération technique dans le domaine SPS, tant du point de vue des fournisseurs que de celui des bénéficiaires.

Coordination

Le FANDC a organisé le 31 mars 2008 un atelier sur les outils d'évaluation des capacités mis au point par les organisations internationales dans le domaine SPS.  Y ont participé quelque 200 délégués auprès du Comité SPS, parmi lesquels 15 fonctionnaires de pays en développement dont la participation était financée par le FANDC.  Cet atelier a porté sur les avantages des outils spécifiques et des outils génériques;  sur le rôle du bénéficiaire dans le choix de l'outil, son application et son utilisation finale;  sur la diffusion des résultats auprès du public par comparaison avec leur usage confidentiel;  et sur les possibilités de collaboration et de coopération pour la conception et l'utilisation futures de ces outils.  Un large consensus s'est dégagé sur la nécessité de tendre vers une harmonisation des approches tout en respectant les besoins des bénéficiaires.  On trouvera sur le Portail SPS du site Web de l'OMC des renseignements sur cet atelier, y compris les exposés présentés et les podcasts de certaines séances.

Dans le cadre de l'initiative Aide pour le commerce, le FANDC a organisé des ateliers régionaux consacrés à la mobilisation de ressources pour le renforcement des capacités dans les domaines de l'innocuité des produits alimentaires, de la santé animale et de la préservation des végétaux.  Ces ateliers ont eu lieu au Cambodge (20 et 21 mai 2008), en Ouganda (28 et 29 mai 2008) et au Guatemala (11 et 12 juin 2008).  Ils ont marqué l'aboutissement d'un projet mené depuis une année dans la sous-région du delta du Grand Mékong, en Afrique de l'Est et en Amérique centrale en vue de synthétiser les résultats des évaluations existantes concernant les capacités dans le domaine SPS, d'établir un inventaire de l'assistance technique et d'identifier les "lacunes" qui n'ont pas encore été abordées.

Les participants à ces ateliers sont convenus que ces travaux:  i) constituaient une importante occasion, pour les organismes gouvernementaux et les donateurs, de confronter leur expérience concernant l'assistance dans le domaine SPS et de se mettre d'accord sur les priorités non satisfaites;  ii) favorisaient l'émergence d'une perception commune des besoins non satisfaits parmi les organismes gouvernementaux tant au niveau national qu'au niveau régional;  et iii) créaient un socle précieux sur lequel mobiliser, à l'avenir, l'assistance des partenaires du développement dans le domaine SPS.  On trouvera sur le site Web du FANDC des renseignements complets sur ces ateliers, y compris les bilans établis aux niveaux national et régional et les conclusions formulées.

Les résultats de ces ateliers seront évalués à la réunion du Groupe de travail du FANDC en juin 2008 pour servir de base à l'élaboration de nouveaux travaux de recherche dans ce domaine en 2008-2009.  Le Secrétariat présentera un rapport détaillé sur ces activités dans une note d'information distincte.

En réponse à la demande de renseignements de l'OMC et de l'OCDE (document G/SPS/GEN/816), un total de 24 projets, réalisés en Afrique de l'Est, dans la sous-région du delta du Grand Mékong et en Amérique centrale, ont été présentés comme exemples de "bonnes pratiques" en matière de coopération technique dans le domaine SPS.  Des recherches par pays seront menées en juin et en juillet pour sonder les bénéficiaires des projets identifiés au sujet des éléments constitutifs des bonnes pratiques en ce qui concerne la conception des projets, leur mise en œuvre, leurs résultats et la réalisation d'objectifs plus élevés, qui pourraient être reproduits dans le cadre de l'assistance future.  Les constatations seront analysées et synthétisées en vue d'être présentées au cours d'un atelier final qui aura lieu à Genève le 6 octobre 2008.

Le FANDC organise une séance d'information sur les normes privées qui se tiendra le 26 juin 2008 et sera ouverte aux délégués auprès du Comité SPS.  L'accent sera mis sur les aspects pratiques de la conformité avec les normes privées dans le domaine SPS.  Les récents développements intervenus dans le domaine des normes privées et les moyens possibles de réduire les coûts de mise en conformité et de promouvoir le dialogue feront l'objet d'exposés par des représentants de l'Africa Observer Project, de la Global Food Safety Initiative, de CMi et de la Banque mondiale, qui seront suivis d'une discussion en séance plénière.

Le FANDC organise une réunion prévue pour octobre 2008 sur les initiatives de lutte contre la mouche des fruits en Afrique de l'Ouest.  Cette réunion sera l'occasion, pour les organisations nationales et régionales concernées, les donateurs et les autres parties prenantes, de discuter des mécanismes visant à lutter contre les mouches des fruits et de mobiliser des fonds en vue d'un plan d'action pluriannuel à cet effet.

Élaboration de projets

Les dons pour l'élaboration de projets (DEP) sont un mécanisme essentiel pour le développement futur du programme du FANDC.  Les DEP sont conçus pour transformer de bonnes idées en projets.  Ils peuvent donc aider les pays en développement à surmonter les difficultés auxquelles ils se heurtent lorsqu'ils tentent de définir leurs besoins avec précision.  À ce jour, 27 DEP au total ont été approuvés.

Les dons pour l'élaboration de projets sont aussi un mécanisme qui permet d'assurer la synergie avec d'autres initiatives en cours.  Par exemple, ils peuvent soutenir l'élaboration de projets en vue des actions prioritaires du domaine SPS qui ont été identifiées à la faveur des études diagnostiques sur l'intégration du commerce (EDIC) réalisées dans le contexte du Cadre intégré renforcé.

Le principal critère auquel est subordonné l'octroi d'un don pour l'élaboration d'un projet est la probabilité que le projet, une fois élaboré, bénéficiera d'un financement.  Le financement du projet peut être assuré, en définitive, par le FANDC ou par une autre source, par exemple un donateur bilatéral.  À l'heure actuelle, les DEP sont utilisés beaucoup plus largement pour jeter les bases des interventions des donateurs et pour mobiliser des fonds en vue des projets élaborés dans le cadre du FANDC.

Financement de projets

Le FANDC finance des activités d'assistance technique qui:

- portent sur les aspects fondamentaux du renforcement des capacités SPS dans les pays bénéficiaires (en particulier dans des pays à faible revenu, ou à l'échelle régionale), idéalement dans le cadre de projets qui ont un caractère novateur, préventif et/ou pilote et qui peuvent être reproduits par d'autres donateurs;  et

- visent à remédier à un manque d'information ou de matériel didactique dans le domaine SPS ou à améliorer la coordination entre les fournisseurs de coopération technique dans ce domaine à la faveur de projets de collaboration.

On trouvera dans les Règles de fonctionnement du FANDC les renseignements concernant les modalités de demande et les critères d'admissibilité, ainsi que les formulaires de demande.  Le Plan de fonctionnement pour 2008-2009 établit à 12 le nombre cible de projets à financer sur les ressources du FANDC.

On trouvera à l'annexe 1 une vue d'ensemble de la situation actuelle des projets du FANC.

Diffusion de renseignements

Le FANDC est en train de réaliser un film de courte durée visant à sensibiliser ses destinataires à l'importance des capacités dans le domaine SPS pour le commerce international et le développement économique.  Ce film servira d'introduction aux questions SPS et à leur incidence sur le commerce et présentera des exemples types tirés de trois pays ayant été concernés par ces questions.  Le choix d'une société de production pour appuyer cette tâche et la conclusion d'un contrat avec cette société sont en progrès suite à une procédure d'appel d'offres, et l'identification des pays qui feront l'objet d'études de cas est en cours.  Le tournage sera effectué dans ces pays à partir du mois d'août et en marge de la réunion du Comité SPS d'octobre 2008.  On espère que ce film sera achevé en novembre 2008.

ANNEXE 1

FANDC – STADE DE MISE EN ŒUVRE DES PROJETS ET DES DONS POUR L'ÉLABORATION DE PROJETS

12 juin 2008

a)	Projets en attente de passation de contrat

| Code de projet | Titre | Objectif | Organisme chargé de la mise en œuvre/la supervision | Bénéficiaire | Budget ($EU) | Date d'approbation | Date de démarrage/ d'achèvement | Stade de mise en œuvre | Actions menées depuis la réunion du Groupe de travail (GT) (4 avril 2008) | Prochaines actions nécessaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STDF 127 | Soutien aux systèmes d'information SPS au Bénin | Améliorer les flux d'information sur les prescriptions SPS au Bénin, notamment dans le secteur privé. | FAO, Chambre de commerce du Bénin | Bénin | 363 858 | Novembre 2007 | À confirmer | Approuvé à la réunion du GT de novembre 2007 | Discussions en cours avec la FAO sur la passation du contrat | Délai de passation du contrat: novembre 2008 |
| STDF 62 | Renforcement de la sécurité sanitaire des produits alimentaires au Cameroun | Réactiver un comité national sur la sécurité sanitaire des produits alimentaires et dispenser une formation à des parties prenantes des secteurs public et privé au Cameroun. | FAO | Cameroun | 461 359 | Novembre 2007 | À confirmer | Approuvé à la réunion du GT de novembre 2007. Projet initialement approuvé en septembre 2005. Approbation retirée en mars 2007 par suite de retards de mise en œuvre. Projet actualisé et présenté de nouveau | Discussions en cours avec la FAO sur la passation du contrat de projet | Délai de passation du contrat: novembre 2008 |
| STDF 48 | Contrôle de qualité pour la noix de karité et la noix de cajou au Bénin | Appliquer de bonnes pratiques agricoles pour surmonter les problèmes liés à la contamination par les mycotoxines dans la production de la noix de karité et de la noix de cajou. | À confirmer | Bénin | 470 575 | Novembre 2007 | Avril 2008/ mars 2010 | Approuvé à la réunion du GT de novembre 2007. Projet initialement approuvé en février 2006. Approbation retirée en mars 2007 par suite de retards de mise en œuvre. Projet actualisé et présenté de nouveau | Projets de contrat présentés au demandeur et à l'organe de supervision. Réunion avec le bénéficiaire au Bénin en février 2008 | Signer les contrats et mettre en œuvre |

b)	Projets en cours d'exécution qui sont financés par le FANDC

| Code de projet | Titre | Objectif | Organisme chargé de la mise en œuvre/la supervision | Bénéficiaire | Budget ($EU) | Date d'approbation | Date de démarrage/ d'achèvement | Stade de mise en œuvre | Actions menées depuis la dernière réunion du GT (4 avril 2008) | Prochaines actions nécessaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STDF 171 | Centre phytosanitaire de l'Afrique de l'Est | Renforcer les capacités phytosanitaires et améliorer l'accès aux marchés par la mise en place d'un Centre phytosanitaire de l'Afrique de l'Est. | Service d'inspection phytosanitaire du Kenya, Université de Nairobi, CABI, Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) | Kenya et Afrique de l'Est | 843 240 | Novembre 2007 | Mai 2008/ mai 2010 | Approuvé à la réunion du GT de novembre 2007 | Contrat signé (mai 2008) | Rapport initial |
| STDF 170 | Renforcement des capacités des fonctionnaires chargés des mesures SPS au Népal | Former des fonctionnaires des administrations publiques à la mise en œuvre des mesures SPS. Le projet va dans le sens de l'étude diagnostique sur l'intégration du commerce (EDIC) réalisée dans le contexte du Cadre intégré. | FAO | Népal | 321 600 | Mars 2007 | Mars 2008/ mars 2010 | Mise en œuvre en cours | Contrat signé (mars 2008). Comité directeur du projet établi et atelier initial tenu (mai 2008) | Rapport initial |
| STDF 134 | Renforcement des capacités en vue d'améliorer les résultats commerciaux de certains pays d'Afrique de l'Ouest dans le secteur de la pêche | Améliorer la connaissance des questions SPS et la sensibilisation à ces questions dans le secteur de la pêche, au profit de cinq pays d'Afrique de l'Ouest. | FAO | Bénin, Gambie, Mauritanie, Sénégal et Sierra Leone | 469 000 | Mars 2007 | Mars 2008/ février 2010 | Mise en œuvre en cours | Contrat signé (mars 2008) | Rapport initial |
| STDF 69 | Amélioration des capacités en vue d'assurer la sécurité sanitaire et la qualité des produits de fruits de mer yéménites | Aider l'Association des exportateurs de fruits de mer du Yémen à améliorer la qualité et la sécurité sanitaire des produits de fruits de mer yéménites. | Centre du commerce international (CCI) | Association des exportateurs de fruits de mer du Yémen (YSEA) | 462 804 | Juin 2007 | Septembre 2007/ août 2009 | Mise en œuvre en cours. (L'approbation avait été retirée en mars 2007 par suite d'un retard de mise en œuvre de plus d'un an.) | Première mission du CCI (octobre 2007). Premier rapport semestriel reçu (mars 2008). Deuxième tranche décaissée | Deuxième rapport semestriel |
| STDF 173 | Évaluation des besoins liés au renforcement des capacités des systèmes de contrôle alimentaire dans les économies en développement membres de l'APEC | Dispenser une formation au personnel des organismes chargés de réglementer la sécurité sanitaire des produits alimentaires dans des économies en développement membres du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) en utilisant les outils d'évaluation des capacités de la FAO en la matière. | OMC | Autorités chargées de la sécurité sanitaire des produits alimentaires dans certaines économies membres de l'APEC | 96 500 | Mars 2007 | Août 2007/ avril 2009 | Mise en œuvre en cours | Atelier de formation à Beijing (novembre 2007). Rapport sur la formation et rapport financier reçus | Rapport final à présenter |
| STDF 108 | Renforcement des capacités institutionnelles des pays des Amériques en vue de leur participation au Comité SPS | Promouvoir une participation plus active et plus effective au Comité SPS grâce à un examen régional des structures et pratiques de mise en œuvre des mesures SPS. | OMC | Pays membres de l'Institut inter-américain de coopération pour l'agriculture (IICA) | 585 588 | Octobre 2006 | Octobre 2007/ février 2009 | Mise en œuvre en cours | Contrat signé (octobre 2007) | Rapport initial à présenter |
| STDF 133 | Renforcement de la capacité à utiliser l'outil d'évaluation des capacités phytosanitaires (ECP) dans le Pacifique | Former le personnel des organisations nationales de protection des végétaux (ONPV) du Pacifique Sud dans l'optique de l'évaluation de leurs services au moyen de l'outil ECP. | FAO | Membres du Forum du Pacifique Sud | 261 780 | Octobre 2006 | Août 2007/ juillet 2009 | Mise en œuvre en cours | Rapport initial approuvé | Premier rapport intérimaire reçu |
| STDF 145 | Initiative concernant les normes applicables à l'exportation des produits horticoles au Rwanda (RHESI) | Accroître les exportations rwandaises de fruits, de légumes et de fleurs en direction des marchés internationaux et régionaux. Projet élaboré sur la base de l'EDIC du Cadre intégré. | Banque mondiale | Services de protection des végétaux et exportateurs de produits horticoles du Rwanda | 526 674 | Juin 2006 | Mai 2007/ avril 2009 | Mise en œuvre en cours | Rapport initial approuvé. Rapport de mi-parcours reçu (mai 2008) | Mission au Rwanda prévue (juillet 2008) |
| STDF 146 | Renforcement des contrôles phytosanitaires au Mali (en particulier pour les exportations de mangues) | Élargir l'accès aux marchés internationaux pour les produits horticoles frais du Mali en améliorant les capacités de contrôle phytosanitaire. Projet élaboré sur la base de l'EDIC du Cadre intégré. | Ministère du commerce (point focal du Cadre intégré) | Mali | 508 000 | Juin 2006 | Février 2007/ février 2009 | Mise en œuvre en cours | Rapport initial approuvé | Aucune |
| STDF 114 | Système de maîtrise de l'aflatoxine dans la production de noix au Brésil | Retrouver et consolider l'accès aux marchés d'exportation en instaurant un système efficace pour la réduction de la contamination par les aflatoxines dans la chaîne de production des noix au Brésil. | OMC | Brésil (les résultats seront partagés avec des partenaires du Pérou et de la Bolivie) | 619 664 | Février 2006 | Juillet 2006/ juillet 2008 | Mise en œuvre en cours | Discussion sur les résultats du projet et sur les questions plus larges concernant l'accès aux marchés. Prolongation accordée jusqu'au 31 décembre 2008 | Rapport d'achèvement de projet |
| STDF 65 | Élaboration d'un système privé/public de contrôle de la sécurité sanitaire pour le secteur des exportations horticoles en Guinée | Aider les secteurs public et privé à se conformer aux normes officielles et commerciales applicables aux exportations de fruits et de légumes en mettant au point un système de contrôle de la sécurité sanitaire. Projet élaboré sur la base du rapport de l'EDIC du Cadre intégré. | CNUCED | Guinée | 600 000 | Septembre 2005 | Décembre 2005/ mai 2008 | Mise en œuvre en cours | Une demande visant à prolonger le projet jusqu'à juin 2008 a été acceptée. | Rapport d'achèvement de projet |
| STDF 79 | Information de qualité sur les questions SPS – Une condition préalable au renforcement des capacités | Améliorer le partage de renseignements sur les normes du Codex, de l'OIE et de la CIPV (et les évaluations scientifiques sous-jacentes) grâce au Portail international de sécurité sanitaire des aliments et de santé animale et végétale (IPFSAPH). | FAO | Tous les pays en dévelop-pement | 470 000 | Septembre 2005 | Juin 2006/ mai 2008 | Mise en œuvre en cours | Rapport de situation du projet à présenter (juin 2008) | Rapport d'achèvement de projet |
| STDF 13 | Élaboration de plans d'action régionaux destinés à améliorer les capacités vétérinaires en Afrique orientale et occidentale | Élaborer des stratégies régionales visant à renforcer les capacités vétérinaires en Afrique orientale et occidentale, notamment pour améliorer la surveillance, les rapports, le contrôle ainsi que l'application des normes internationales. | OIE, FAO | Mali, Éthiopie et Djibouti | 305 000 | Septembre 2004 | Octobre 2006/ avril 2007 | Mise en œuvre en cours. Une activité du projet consiste à élaborer la demande concernant le projet STDF 64 révisé. | Prolongation du projet accordée jusqu'à juillet 2008 | Rapport de mise en œuvre à présenter à la réunion du GT de juin 2008 |

c)	Projets achevés qui ont été financés par le FANDC

| Code de projet | Titre | Objectif | Organisme chargé de la mise en œuvre/la supervision | Bénéficiaire | Budget ($EU) | Date d'approbation | Date de démarrage/ d'achèvement | Stade de mise en œuvre | Actions menées depuis la dernière réunion du GT (4 avril 2008) | Prochaines actions nécessaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STDF 120 | Formation à l'analyse et à l'évaluation des risques en Inde | Améliorer les connaissances et les compétences des fonctionnaires indiens en ce qui concerne les procédures d'analyse et d'évaluation des risques. | OMC | Inde | 244 050 | Février 2006 | Décembre 2006/ décembre 2007 | Achevé | Dernière activité de formation en santé animale achevée | Passation de contrat avec le consultant chargé d'évaluer la composante protection des végétaux |
| STDF 15 | Accroissement des capacités SPS à l'échelle nationale et régionale | Concevoir un programme de formation et constituer un noyau de formateurs en vue de dispenser une formation aux fonctionnaires des services vétérinaires. | OIE, OMC | Délégués OIE du Mali, de Thaïlande, d'Égypte, de la Communauté des États indépendants (CEI) et d'Amérique latine | 130 614 | Septembre 2004 | Septembre 2004/ décembre 2007 | Achevé | Évaluation en cours | Diffusion du rapport d'évaluation |
| STDF 89 | Atelier international sur l'analyse des risques phytosanitaires | Améliorer les compétences et les capacités des pays et des ONPV pour l'analyse des risques phytosanitaires (ARP). | FAO | Fonction-naires (29) de pays en dévelop-pement et de pays moins avancés | 147 000 | Septembre 2005 | Octobre 2005/ mai 2007 | Achevé. Renseignements disponibles sur le site Web de la CIPV (https://www.ippc.int/servlet/CDSServlet?status=ND01ODQ1NSY2PWZyJjMzPSomMzc9a29z) | Évaluation en cours | Diffusion du rapport d'évaluation |
| STDF 56 | Renforcement des capacités en vue d'améliorer l'application du Code d'usages du Codex Alimentarius pour une bonne alimentation animale | Renforcer l'application de bonnes pratiques d'alimentation animale et de bonnes pratiques de fabrication, moyennant l'élaboration de manuels de formation, l'organisation d'ateliers régionaux en Afrique, en Amérique latine et en Asie et la formation au niveau national. | International Feed Industry Federation (IFIF) | Industrie des aliments pour bétail dans les pays en dévelop-pement | 150 000 | Mars 2005 | Septembre 2005/ novembre 2006 | Rapport d'évaluation distribué à la réunion du GT de juin 2007 | Le FANDC a assisté à l'assemblée annuelle de l'IFIF à la FAO (octobre 2007). Les résultats de l'évaluation ont été présentés lors de cette réunion. | En attente de l'achèvement du manuel qui précède l'approbation du paiement final. Progrès de la FAO en attente. |
| STDF 37 | Aide aux pays en développement pour la mise en œuvre de la Norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) n° 15 | Former des fonctionnaires à la mise en œuvre de la NIMP n° 15 (Directives pour la réglementation de matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international) afin de minimiser la perturbation des échanges. | CIPV, FAO | L'atelier a réuni 171 délégués (représentant 79 pays et six organisations régionales de protection des végétaux). | 332 000 | Septembre 2004 | Novembre 2004/ mars 2006 | Achevé. Matériel de formation disponible sur le site Web de la CIPV (https://www.ippc.int/servlet/CDSServlet?status=ND00OTEyNyY2PWZyJjMzPSomMzc9a29z) | Évaluation terminée et débattue à la réunion du GT de juin 2007 | Aucune |
| STDF 14 | Évaluation des capacités des services vétérinaires nationaux | Mettre au point un outil d'évaluation des capacités vétérinaires fondé sur le document "Performance, vision, stratégie" de l'IICA. | OIE | IICA | 37 000 | Novembre 2003 | Mai 2006 | Achevé | Évaluation terminée (http://www.oie.int/fr/oie/organisation/fr_vet/_eval_tool.html). | Aucun |
| STDF 20 | Plans nationaux axés sur le développement dans le domaine SPS | Mener des études fondamentales sur les capacités SPS et procéder à une analyse du rapport coûts/avantages pour examiner les retours sur investissement sous l'angle du commerce extérieur et de l'amélioration de la situation dans le domaine SPS. | OMC | Pérou et Ouganda | 170 862 | Septembre 2003 | Novembre 2004/ mars 2007 | Achevé. Prom Peru procède à une actualisation des renseignements. Un contrat doit être passé pour la réalisation d'une évaluation indépendante. | Réunion tenue avec les autorités péruviennes en septembre 2007. L'analyse est en cours d'actualisation par le Pérou. | Identifier un contractant pour la réalisation de l'évaluation rétrospective |
| STDF 19 | Arrangements types pour la participation des parties prenantes aux activités SPS au niveau national | Améliorer le flux et le partage de renseignements entre les secteurs public et privé dans le domaine SPS, avec des retombées positives sous l'angle de l'accès aux marchés. | OMC | Sri Lanka et Paraguay | 291 218 | Septembre 2004 | Décembre 2004/ avril 2007 | Achevé. En attente du rapport final de projet. Une évaluation indépendante doit être effectuée. | Diverses correspondances avec les gestionnaires de projet | Suivi subordonné à la réception du rapport final. Une évaluation indépendante doit être demandée. |
| STDF 9 | Programme type pour l'élaboration de normes alimentaires dans le cadre d'une analyse de risques | Renforcer la capacité des pays à faible revenu de la région Asie-Pacifique à élaborer des normes alimentaires fondées sur les prescriptions internationales et à participer aux activités du Codex. | FAO | Pays de la région Asie- Pacifique | 70 848 | Novembre 2003 | Mars 2005/ septembre 2006 | Projet achevé | Aucune | Rapport final de projet disponible sur le site Web du FANDC |
| STDF 10 | Soutien aux activités pilotes axées sur l'implantation nationale du Portail international pour la sécurité sanitaire des aliments et la santé animale et végétale en Turquie et en Ouganda | Mettre en place des guichets nationaux pour l'IPFSAPH, moyennant une formation et l'élaboration d'un manuel. | FAO | Turquie et Ouganda | 59 400 | Septembre 2003 | Mars 2005/ septembre 2006 | Achevé. Une évaluation indépendante est prévue. | Contact avec la FAO sur le stade de mise en œuvre du projet | Rapport final reçu (juin 2008). Évaluation indépendante du contrat |
| STDF 5 | Base de données du FANDC | Créer une base de données couvrant la période 2001-2003, en vue de: i) contribuer à réduire les chevauchements et de compléter les activités; et ii) suivre les flux et les tendances de l'assistance technique dans le domaine SPS. | OMC | Base de données | 73 474 | Juin 2003 | Juillet 2003/ décembre 2005 | Projet achevé. Base de données disponible sur le site Web du FANDC (http://stdfdb.wto.org/index.asp?lang=FRA). Le rapport a été présenté au Comité SPS (G/SPS/GEN/726) | Aucune | Aucune |

d)	Projets élaborés par le FANDC mais financés par d'autres organisations

| Code de projet | Titre | Objectif | Organisme chargé de la mise en œuvre/la supervision | Bénéficiaire | Budget ($EU) | Date d'approbation | Date de démarrage/ d'achèvement | Stade de mise en œuvre | Actions menées depuis la dernière réunion du GT (4 avril 2008) | Prochaines actions nécessaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STDF 100 | Renforcement du système national de contrôle alimentaire pour le secteur de la pêche au Cap-Vert | Aider le secteur de la transformation du poisson au Cap-Vert à se conformer aux normes internationales de sécurité sanitaire des produits alimentaires. | À déterminer | Secteur de la transfor-mation du poisson au Cap-Vert |  | Juin 2007 | À confirmer | Approbation de principe du GT. Financement recherché à l'extérieur du FANDC | Un donateur local a fait savoir qu'un financement sera peut-être disponible en 2008. | Suivi auprès du donateur local et des autorités nationales |
| STDF 126 | Soutien en vue de l'établissement du Conseil tanzanien de dévelop-pement horticole | Aider le secteur horticole tanzanien à régler les questions SPS. Le projet répond à un besoin prioritaire identifié par le Cadre intégré. | À déterminer | Association des horticulteurs de Tanzanie |  | Juin 2007 | À confirmer | Approbation de principe du GT. Financement initialement recherché à l'extérieur du FANDC | Le secrétariat du FANDC a rencontré le demandeur et les donateurs en Tanzanie en octobre 2007 et février 2008 pour discuter du projet. Les donateurs ont demandé que le document de projet soit actualisé. | Actualisation de la proposition de projet pour répondre aux observations des donateurs |
| STDF 113 | Renforcement des contrôles SPS au Burundi | Renforcer les capacités du Bureau des normes du Burundi, ce qui inclut une formation au respect des normes SPS à l'intention de fonctionnaires du secteur public et d'employés du secteur privé. | À déterminer | Burundi | 513 000 | Mars 2007 | À confirmer | Projet approuvé par le GT. Financement obtenu. | Mission au Burundi (avril 2007) dans le contexte des travaux du Cadre intégré. Accord conclu avec les CE en vue d'un financement dans le cadre du STABEX | Suivi portant sur les dispositions finales de mise en œuvre |
| STDF 66 | Don pour la préparation d'un projet au Mozambique | Améliorer le respect des normes SPS pour les exportations de produits horticoles vers les marchés régionaux et internationaux. Projet fondé sur l'EDIC du Cadre intégré. | CNUCED | Mozambique | 20 000 | Mars 2005 | À confirmer | Projet financé par le Ministère du développement international (DFID) du Royaume-Uni. | Aucune | Aucune |

e)	Projets pour lesquels le Groupe de travail a retiré son approbation

| Code de projet | Titre | Objectif | Organisme chargé de la mise en œuvre/la supervision | Bénéficiaire | Budget ($EU) | Date d'approbation | Stade de mise en œuvre | Actions menées depuis la dernière réunion du GT (4 avril 2008) | Prochaines actions nécessaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STDF 64 | Facilitation du commerce du bétail à Djibouti | Faciliter le commerce du bétail en provenance de Djibouti en dispensant une formation au personnel vétérinaire des secteurs privé et public. Projet fondé sur l'EDIC du Cadre intégré. | FAO | Djibouti | 560 000 | Septembre 2005 | Approbation retirée à la réunion du GT de mars 2007. Le demandeur a été invité à présenter de nouveau le projet en vue du financement. | Le projet doit être reformulé par l'OIE et la FAO dans le cadre du STDF 13. | L'OIE et la FAO doivent présenter des rapports aux réunions du GT en 2008. |

STADE DE MISE EN ŒUVRE DES DONS POUR L'ÉLABORATION DE PROJETS (DEP) QUI ONT ÉTÉ APPROUVÉS

a)	DEP en attente de passation de contrat

| Code de projet | Titre | Objectif | Organisme chargé de la mise en œuvre/la supervision | Bénéficiaire | Date d'approbation | Stade de mise en œuvre | Actions menées depuis la dernière réunion du GT (4 avril 2008) | Prochaines actions nécessaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STDF 221 | Soutien à la mise en œuvre des normes SPS au Burkina Faso | Identifier des problèmes et des contraintes spécifiques dans le domaine SPS touchant la production et l'exportation de sésame et élaborer une proposition de projet visant à surmonter ces contraintes et à améliorer l'accès aux marchés. | À confirmer | Burkina Faso | Avril 2008 | En attente | Prise de contact avec les autorités du Burkina Faso. | Mission prévue début juillet 2008. |
| STDF 223 | Renforcement du contrôle officiel des produits alimentaires à Moldova pour soutenir les entreprises alimentaires émergentes | Évaluer des prescriptions en vue de renforcer le contrôle officiel des produits alimentaires, les normes et l'inspection des aliments sur la base de produits prioritaires identifiés dans le Plan d'action de la Banque mondiale et élaborer une proposition pour le suivi. | À confirmer | République de Moldova | Avril 2008 | En attente | Consultant international identifié. Mandat rédigé. Prise de contact avec la MCC. En attente de l'aval du gouvernement. | Mission d'un consultant international prévue pour juillet 2008. |

b)	DEP en cours de mise en œuvre

| Code de projet | Titre | Objectif | Organisme chargé de la mise en œuvre/la supervision | Bénéficiaire | Date d'approbation | Stade de mise en œuvre | Actions menées depuis la dernière réunion du GT (4 avril 2008) | Prochaines actions nécessaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STDF 105 | Compartimentation | Concevoir un projet illustratif sur la manière d'appliquer le concept de compartimentation. | OIE | Brésil et Thaïlande | Juin 2007 | Mise en œuvre en cours | Le projet a fait l'objet d'un contrat. | Travail de terrain au Brésil et en Thaïlande |
| STDF 191 | Amélioration des capacités SPS nationales en Sierra Leone | Concevoir un cadre SPS national. | À confirmer | Sierra Leone | Juin 2007 | Mise en œuvre en cours | Travail de terrain en cours | Rapport final attendu (avril 2008) |
| STDF 172 | Accroissement des exportations de produits alimentaires du Nigéria grâce à l'amélioration des capacités SPS | Améliorer les capacités du Nigéria dans le domaine SPS et sa capacité d'exporter des produits alimentaires à forte valeur. | À confirmer | Nigéria | Mars 2007 | Mise en œuvre en cours | Travail de terrain en cours | Rapport attendu (avril 2008) |
| STDF 165 | Amélioration des contrôles SPS visant la production de fruits à Madagascar | Aider Madagascar à établir des lieux de production exempts d'organismes nuisibles. | À confirmer | Madagascar | Mars 2007 et novembre 2007 | Mise en œuvre en cours | Le contrat relatif au projet a été passé. | Rapport attendu (novembre 2008). |
| STDF 100 | Renforcement des systèmes de contrôle alimentaire au Cap-Vert, particulièrement dans le secteur de la pêche | Élaborer une proposition de projet destinée à renforcer les systèmes de contrôle alimentaire au Cap-Vert en utilisant les "Directives pour l'évaluation des besoins en renforcement des capacités dans les systèmes officiels de contrôle alimentaire", qui ont été mises au point par la FAO et l'OMS. | OMC | Cap-Vert | Septembre 2005 | En cours | Approuvé aux fins de financement à l'extérieur du FANDC | Suivi en cours |
| STDF 116 | Établissement d'un système de traçabilité pour le secteur de l'élevage au Costa Rica | Appuyer la conception du programme national de surveillance épidémiologique de la Direction de la santé animale en instaurant un système de traçabilité pour les fermes d'élevage. | OMC | Costa Rica | Février 2006 | En cours | Version provisoire du document de projet déposée à la réunion du GT de novembre 2007. Le demandeur a été invité à effectuer des révisions. | Réexamen du projet en vue de la réunion du GT (avril 2008) |
| STDF 52 | Contamination après-récolte au Malawi et en Zambie | Élaborer une proposition de projet axée sur les problèmes de contamination après-récolte dans les secteurs du paprika et de l'arachide au Malawi et en Zambie. Projet fondé sur l'EDIC du Cadre intégré. | OMC | Malawi et Zambie | Mars 2005 | En cours | Deuxième mission ONUDI/COMMARK en Zambie (novembre 2007). Projet élaboré en vue de financement | Suivi auprès de COMMARK et de l'ONUDI |
| STDF 126 | Aide à l'établissement d'une organisation professionnelle horticole en Tanzanie | Élaborer un plan d'affaires et faciliter l'établissement d'une association horticole en Tanzanie. | OMC | Tanzanie | Février 2006 | Approuvé | Projet approuvé à la réunion du GT de juin 2007 | Revoir le document de projet pour tenir compte des observations des donateurs locaux. |

c)	DEP ayant généré un projet qui a été financé

| Code de projet | Titre | Objectif | Organisme chargé de la mise en œuvre/la supervision | Bénéficiaire | Date d'approbation | Stade de mise en œuvre | Actions menées depuis la dernière réunion du GT (4 avril 2008) | Prochaines actions nécessaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STDF 155 | Service de formation orienté vers le marché et axé sur l'application des normes au Nicaragua | Examiner les prescriptions SPS du Nicaragua dans le domaine de la protection des végétaux en vue d'améliorer la compétitivité des exportations. | Michigan State University (MSU) | Nicaragua | Octobre 2006 | Achevé | Projet déposé à la réunion du GT de novembre 2007 | Financement recherché à l'extérieur du FANDC |
| STDF 171 | Centre d'excellence phytosanitaire | Réviser un document de projet visant à implanter un Centre d'excellence phytosanitaire au Kenya. S'il était financé, le projet traiterait de questions qui ont été soulevées dans les EDIC du Cadre intégré pour l'Ouganda, la Tanzanie et le Rwanda. | OMC | Kenya | Mars 2007 | En cours | Projet approuvé en vue de financement | Aucune |
| STDF 127 | Renforcement de la capacité de la Chambre de commerce du Bénin à suivre l'évolution des normes SPS sur les marchés d'exportation | Établir un centre d'information au sein de la Chambre de commerce du Bénin pour faire en sorte que les entreprises soient informées des mesures SPS visant leurs exportations présentes ou prévues. | OMC | Bénin | Juin 2006 | En cours | Projet approuvé en vue de financement (novembre 2007) | Discussions avec la FAO sur la mise en œuvre |
| STDF 88 | Don pour l'élaboration d'un projet de formation SPS au Népal | Évaluation des besoins de formation des autorités chargées des questions SPS au Népal et conception d'un programme de formation. | FAO | Népal | Septembre 2005 | Projet approuvé à la réunion du GT de mars 2007 | Projet approuvé, contrat passé | Aucune |
| STDF 113 | Don pour l'élaboration d'un projet visant à évaluer les besoins du Burundi en matière de sécurité sanitaire des produits alimentaires | Appliquer les "Directives pour l'évaluation des besoins en renforcement des capacités dans les systèmes officiels de contrôle alimentaire", mises au point par la FAO et l'OMS, afin d'évaluer la situation du Burundi en ce qui concerne la sécurité sanitaire des produits alimentaires et d'élaborer un projet lié au commerce. | OMC/Bureau des normes du Burundi | Burundi | Février 2006 | Projet approuvé à la réunion du GT de mars 2007. La décision a été prise de rechercher un financement hors FANDC. | Mission au Burundi (avril 2007) | Aucune |
| STDF 102 | Don pour l'élaboration d'un projet en faveur du Mali | Concevoir un projet destiné à améliorer les capacités SPS dans le secteur des fruits et légumes. | OMC | Mali | Septembre 2005 | Projet approuvé à la réunion du GT de juin 2006 | Aucune | Aucune |
| STDF 103 | Don pour l'élaboration d'un projet en faveur du Rwanda | Concevoir un projet destiné à renforcer les capacités SPS dans le secteur des fruits et légumes. | OMC | Rwanda | Septembre 2005 | Projet approuvé à la réunion du GT de juin 2006 | Aucune | Aucune |
| STDF 62 | Don pour l'élaboration d'un projet au Cameroun | Appliquer les "Directives pour l'évaluation des besoins en renforcement des capacités dans les systèmes officiels de contrôle alimentaire", qui ont été mises au point par la FAO et l'OMS. | OMC | Cameroun | Septembre 2004 | Projet approuvé à la réunion du GT d'août 2005 | Aucune | Aucune |
| STDF 63 | Don pour l'élaboration d'un projet au Bénin | Appliquer les "Directives pour l'évaluation des besoins en renforcement des capacités dans les systèmes officiels de contrôle alimentaire", qui ont été mises au point par la FAO et l'OMS. | OMC | Bénin | Mars 2005 | Projet approuvé à la réunion du GT de février 2006 | Aucune | Aucune |
| STDF 69 | Don pour l'élaboration d'un projet au Yémen | Examen des questions SPS dans le secteur de la pêche et conception d'un projet. Projet fondé sur les besoins qui ont été identifiés dans le rapport de l'EDIC du Cadre intégré. | OMC | Yémen | Mars 2005 | Projet approuvé à la réunion du GT de février 2006 | Aucune | Aucune |
| STDF 64 | Don pour l'élaboration d'un projet à Djibouti | Recherche sur le terrain et conception d'un projet pour le secteur de l'élevage à Djibouti. Projet fondé sur les besoins qui ont été identifiés dans le rapport de l'EDIC du Cadre intégré. | OMC | Djibouti | Mars 2005 | Projet approuvé à la réunion du GT de septembre 2005 | Aucune | Aucune |
| STDF 65 | Don pour l'élaboration d'un projet en Guinée | Élaborer une proposition de projet qui repose sur l'évaluation par la CNUCED des coûts de mise en conformité dans le secteur des fruits tropicaux. Projet fondé sur les besoins qui ont été identifiés dans le rapport de l'EDIC du Cadre intégré. | CNUCED | Guinée | Mars 2005 | Projet approuvé à la réunion du GT de septembre 2005 | Aucune | Aucune |
| STDF 66 | Don pour l'élaboration d'un projet au Mozambique | Élaborer une proposition de projet qui repose sur l'évaluation par la CNUCED des coûts de mise en conformité dans le secteur des fruits tropicaux. Projet fondé sur les besoins qui ont été identifiés dans le rapport de l'EDIC du Cadre intégré. | CNUCED | Mozambique | Mars 2005 | Projet financé par le DFID | Aucune | Aucune |

d)	DEP ayant débouché sur un projet qui n'a pas été financé

| Code de projet | Titre | Objectif | Organisme chargé de la mise en œuvre/ la supervision | Bénéficiaire | Date d'approbation | Stade de mise en œuvre | Actions menées depuis la dernière réunion du GT (4 avril 2008) | Prochaines actions nécessaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STDF 46 | Don pour l'élaboration d'un projet axé sur la mise en œuvre des normes du Codex (OMS Afrique) | Aider l'OMS Afrique à élaborer une proposition de projet qui vise à appuyer certains pays africains dans la mise en œuvre des normes du Codex. | OMS/OMC | Bénin et Tanzanie | Février 2006 | Achevé | Identification des problèmes au niveau du travail de terrain initial et élaboration de documents de projet à ce sujet. Des travaux de recherche complémentaires effectués au Bénin ont fait ressortir des failles dans l'approche. | Interrompu |
| STDF 38 | Évaluation des besoins des pays de la CARICOM en ce qui concerne les laboratoires dont l'activité concerne la santé dans l'agriculture et la sécurité sanitaire des produits alimentaires | Évaluer les capacités de la CARICOM en matière de laboratoires afin d'élaborer un projet qui aide à formuler une stratégie régionale sur les infrastructures de laboratoire. | CARICOM | Pays des Caraïbes | Septembre 2004 | L'enquête initiale sur les laboratoires a été menée à terme, mais aucun document de projet final n'a été présenté. | Le DEP a fait l'objet de discussions avec le Secrétariat de la CARICOM à l'atelier régional sur les mesures SPS (juillet 2007). Le rapport concernant les laboratoires a été distribué aux participants. | Suspendu |
| STDF 101 | Don pour l'élaboration d'un projet en Érythrée | Appliquer les "Directives pour l'évaluation des besoins en renforcement des capacités dans les systèmes officiels de contrôle alimentaire", qui ont été mises au point par la FAO et l'OMS, et concevoir un projet. | OMC | Érythrée | Septembre 2005 | Travail de terrain terminé. Rapport et projet présentés au GT. Projet non accepté en vue de financement |  | Aucune |
| STDF 61 | Don pour l'élaboration d'un projet au Cambodge | Effectuer un travail de terrain au Cambodge en vue d'élaborer une proposition de projet. Demande de don présentée en juillet 2005. |  | Cambodge | Mars 2005 | Travail de terrain terminé. Rapport et projet présentés au GT. Projet non accepté en vue de financement |  | Aucune |

e)	DEP qui ont été retirés par le Groupe de travail

| Code de projet | Titre | Objectif | Organisme chargé de la mise en œuvre/la supervision | Bénéficiaire | Date d'approbation | Stade de mise en œuvre | Actions menées depuis la dernière réunion du GT (4 avril 2008) | Prochaines actions nécessaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STDF 68 | Don pour l'élaboration d'un projet axé sur la coopération dans le domaine SPS, en faveur de l'Association sud-asiatique de coopération régionale (ASACR) | Soutenir la coopération régionale sur les questions SPS parmi les pays de l'ASACR. | À confirmer | ASACR | Mars 2005 | Retard de mise en œuvre de plus de deux ans. À sa réunion de mars 2007, le GT a décidé de retirer l'approbation du DEP et d'inviter l'ASACR à présenter une nouvelle demande. | Une lettre a été adressée à l'ASACR. Le FANDC travaillera de concert avec celle-ci en ce qui concerne la nouvelle demande. | Aucune |

__________

# Footnotes

Le présent document a été établi par le Secrétariat sous sa propre responsabilité et est sans préjudice des positions des Membres ni de leurs droits ou obligations dans le cadre de l'OMC.

Tous les DEP sont financés sur les ressources du FANDC.  Le budget d'un DEP est de 20 000 dollars EU, sauf indication contraire.