| Organisation Mondiale du Commerce |  |
| --- | --- |
|  | G/SPS/GEN/875 24 septembre 2008 |
|  | (08-4494) |
| Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires |  |

BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE D'ASSISTANCE TECHNIQUE 
DANS LE DOMAINE SPS:  tOUR D'HORIZON ET SYNTHÈSE 
DES RÉSULTATS DE RECHERCHE DU FANDC/OCDE

Note du Secrétariat

###### Résumé

Le présent document fait un tour d'horizon des travaux de recherche que le Fonds pour l'application des normes et le développement du commerce (FANDC) a menés en collaboration avec l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur les bonnes pratiques en matière d'assistance technique dans le domaine SPS.  Ces travaux avaient pour objectif d'examiner comment les Principes de Paris sur l'efficacité de l'aide pouvaient s'appliquer au domaine hautement technique de l'assistance technique liée aux mesures SPS.

Les travaux de recherche se sont basés sur les réponses à une demande de renseignements qui concernait les bonnes pratiques de coopération technique dans le domaine SPS (G/SPS/GEN/816 et G/SPS/GEN/816/Add.1) en Amérique centrale, en Afrique de l'Est et dans la sous-région Bassin du Mékong.  Vingt-quatre projets – six en Afrique de l'Est, huit en Amérique centrale et dix dans la sous-région Bassin du Mékong – ont été désignés en tant qu'exemples de bonnes pratiques.  Des entretiens ont ensuite été menés sur le terrain, entre juin et août 2008, avec des bénéficiaires de projet et des partenaires.  Des rapports distincts ont été publiés, qui consignent les constatations et conclusions relatives à l'Amérique centrale (G/SPS/GEN/874), à l'Afrique de l'Est (G/SPS/GEN/871) et à la sous-région Bassin du Mékong (G/SPS/GEN/872).

Le présent document examine les aspects des bonnes pratiques qui concernent la conception, la mise en œuvre et les résultats des projets ainsi que la réalisation d'objectifs plus élevés (à savoir, l'amélioration de la situation dans le domaine SPS, l'accès aux marchés, l'impact en matière de réduction de la pauvreté, etc.).  Les travaux de recherche ont abouti à la conclusion que même si "la taille unique ne convient pas à tous", les Principes de Paris procurent des orientations solides pour améliorer l'efficacité et l'impact de l'assistance technique future dans le domaine SPS.

Les travaux de recherche ont permis d'identifier plusieurs éléments constitutifs de bonnes pratiques pour la conception des projets, à savoir:  i) prêter attention au contexte et à la capacité d'absorption du pays;  ii) promouvoir l'appropriation;  iii) procéder systématiquement à l'évaluation des besoins et à la définition des priorités connexes;  iv) assurer la transparence, la connectivité et la chronologie des activités;  v) adopter une approche de chaîne de valeur pour maximiser l'impact sur l'accès aux marchés;  vi) promouvoir la participation active de toutes les parties prenantes concernées, y compris le secteur privé et vii) examiner les défis et les avantages potentiels d'une approche régionale par rapport à une approche nationale.

Reconnaissant que l'appropriation est le fondement de l'efficacité de l'aide, les travaux de recherche ont souligné le défi que constitue la mise en œuvre d'une approche dictée par la demande lorsque, dans certains pays (particulièrement les pays les moins avancés), des parties prenantes ne perçoivent pas l'importance des capacités SPS et/ou ont une compréhension insuffisante des contraintes et des possibilités existant dans le domaine SPS et ne savent pas comment y répondre de la manière la plus efficace.  En de tels cas, des activités "dictées par l'offre" peuvent être de mise pour sensibiliser les décideurs à l'importance du renforcement des capacités dans le domaine SPS.  Le fait d'associer les groupes concernés des secteurs public et privé à l'évaluation des besoins a été perçu comme une manière efficace de renforcer l'appropriation, de concevoir des activités qui soient pertinentes et d'un bon rapport coût-efficacité et de favoriser les couplages avec l'assistance achevée, en cours et/ou en projet, selon le cas.  Les avantages d'une approche de chaîne de valeur pour la conception d'interventions ciblées répondant aux besoins sur l'ensemble de la chaîne de produit ont été considérés comme un moyen de maximiser les possibilités d'accès aux marchés.

S'agissant de la mise en œuvre, les principaux enseignements qui se dégagent des travaux concernent la nécessité:  i) d'utiliser les compétences et les systèmes nationaux renforcés;  ii) d'assurer la flexibilité dans la mise en œuvre;  iii) de prêter attention à la gestion fondée sur les résultats, y compris le suivi et l'évaluation et iv) de promouvoir un apprentissage actif et de lier le renforcement des compétences à la pratique.  On a souligné l'importance qu'il y a à renforcer les capacités de gestion au sein des organismes responsables de l'assistance technique dans le domaine SPS (y compris les compétences nécessaires pour évaluer les besoins, formuler des projets bancables, gérer et coordonner l'assistance technique, etc.).

S'agissant des bonnes pratiques liées aux résultats des projets et à la réalisation d'objectifs plus élevés, les trois principaux enseignements sont les suivants:  i) maximiser les impacts et la durabilité grâce à une plus large participation des bénéficiaires;  ii) tenir compte des distorsions de marché et promouvoir la durabilité des activités et des impacts des projets et iii) appliquer une structure d'objectifs à niveaux multiples.

Les difficultés inhérentes à la quantification de l'impact dans le cas des projets de coopération technique ont été reconnues, notamment en ce qui concerne la réalisation d'objectifs plus élevés.  Dans la mesure où l'impact se manifeste bien au-delà de l'horizon temporel des projets eux-mêmes, il est difficile d'attribuer un impact à une intervention particulière.  En outre, de nombreux pays ont bénéficié, dans le domaine SPS, d'une diversité de projets d'assistance technique ayant des objectifs similaires, et c'est une tâche complexe de lier une évolution particulière des capacités SPS et/ou un impact plus élevé à un projet spécifique.

Les travaux de recherche reconnaissent que le renforcement des capacités dans le domaine SPS est complexe car il fait intervenir des acteurs, des besoins et des sources de financement multiples.  Ces facteurs, qui se conjuguent dans certains cas à l'absence d'objectifs clairement identifiés et/ou la non-perception de ce qui est nécessaire pour renforcer les capacités SPS, entravent l'application plus large des Principes de Paris.  Les facteurs contextuels, en particulier la capacité d'absorption et la nature de la gouvernance dans le secteur SPS, influent considérablement sur l'aptitude des donateurs et des bénéficiaires à appliquer ces Principes.

Sur la base des constatations effectuées, des recommandations ont été formulées à l'intention des fournisseurs et des bénéficiaires de l'assistance technique dans le domaine SPS, et les axes des activités futures possibles ont été définis.

Les fournisseurs d'assistance technique dans le domaine SPS sont encouragés à faire ce qui suit:

i)	privilégier l'appropriation et associer davantage les bénéficiaires à la conception et la mise en œuvre des projets.  Lorsque la connaissance des questions SPS est déficiente, il est possible que la sensibilisation des décideurs constitue une étape préliminaire nécessaire;

ii)	promouvoir une harmonisation accrue dans la planification et la fourniture de l'assistance technique;

iii)	adopter une approche de chaîne de valeur axée sur les résultats, en vue de maximiser l'accès aux marchés;  et

iv)	promouvoir l'intégration du renforcement des capacités dans le domaine SPS avec les programmes d'investissement et de développement du secteur privé.

Les bénéficiaires de l'assistance technique dans le domaine SPS sont encouragés à faire ce qui suit:

i)	évaluer les besoins en matière de renforcement des capacités dans le domaine SPS et définir les priorités à cet égard, en collaboration avec toutes les parties prenantes concernées, particulièrement le secteur privé;  et

ii)	élaborer des stratégies et des plans d'action nationaux pour guider le renforcement des capacités dans le domaine SPS.

Les recommandations concernant les activités futures possibles s'articulent principalement autour des axes suivants:

i)	étendre le recours à l'analyse coûts-avantages pour guider la conception de l'assistance technique dans le domaine SPS, de manière à s'assurer que les ressources disponibles sont concentrées dans les domaines où elles atteignent leur rentabilité maximale et génèrent le plus grand impact sur le commerce;

ii)	utiliser davantage les approches disponibles en matière d'évaluation des capacités pour évaluer d'une manière plus systématique les besoins et les priorités dans le domaine SPS et pour renforcer les connaissances et les compétences en matière d'évaluation des besoins dans les pays en développement;  et

iii)	pour suivre la réalisation des objectifs plus élevés, suivre et évaluer l'impact de la coopération technique dans le domaine SPS  au niveau des systèmes, en se concentrant sur les résultats au fil du temps plutôt que d'essayer de rattacher un impact spécifique à un projet particulier.  Une telle approche fondée sur les effets cumulatifs de l'aide contribuerait à identifier les avantages engendrés pour l'économie dans son ensemble et à générer des données sur la rentabilité globale du renforcement des capacités.

###### Introduction

Le présent document fait un tour d'horizon des travaux de recherche que le Fonds pour l'application des normes et le développement du commerce (FANDC) a menés en collaboration avec l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur les bonnes pratiques en matière de coopération technique dans le domaine SPS.  Ces travaux reposent sur les réponses à une demande de renseignements concernant les bonnes pratiques de coopération technique dans le domaine SPS (G/SPS/GEN/816 et Add.1) dans trois régions:  l'Amérique centrale, l'Afrique de l'Est et la sous-région Bassin du Mékong (la GMS).  Le document fait également fond sur un rapport concernant les bonnes pratiques d'assistance technique dans le domaine SPS qui a été commandé par le FANDC.  Le thème qui sous-tendait les travaux de recherche était d'examiner comment la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide pouvait s'appliquer au mieux dans le domaine hautement technique du renforcement des capacités liées aux mesures SPS.

En réponse à la demande de renseignements, 24 projets au total ont été présentés comme exemples de bonnes pratiques (voir l'annexe 1).  Ces projets sont assez représentatifs du type de coopération technique offert dans le domaine SPS en ce qui concerne la portée géographique et technique, les délais et le budget.

Le travail de terrain dans les pays bénéficiaires afin d'examiner les projets désignés comme exemples de bonnes pratiques a été accompli par trois consultants entre juin et août 2008.  Les travaux de recherche visaient à répertorier les éléments constitutifs de bonnes pratiques qui pouvaient être reproduits dans des projets futurs, notamment en ce qui concerne la conception, la mise en œuvre et les résultats des projets ainsi que la réalisation d'objectifs plus élevés (à savoir, l'amélioration de la situation dans le domaine SPS, l'accès aux marchés, l'impact sur la réduction de la pauvreté, etc.).

Plusieurs défis se sont présentés durant le travail de terrain, notamment les suivants:

l'impact des projets de coopération technique, en particulier la réalisation d'objectifs plus élevés, se manifeste bien au-delà de l'horizon temporel des projets eux-mêmes, de sorte qu'il est difficile d'attribuer un impact à une intervention particulière;

dans le domaine SPS, de nombreux pays en développement ont bénéficié de plusieurs projets d'assistance technique ayant des objectifs similaires, de sorte qu'il est problématique d'établir une relation de cause à effet avec des projets particuliers;

les types de renseignements disponibles pour les projets désignés dans chaque région étaient différents, de sorte qu'il était difficile de comparer et de mettre en contraste les données d'expérience dans et entre les régions;

dans certains cas, en raison des mouvements de personnel au sein des organismes donateurs et bénéficiaires, certaines des personnes chargées des activités de projet n'étaient pas disponibles pour les entretiens.

###### Principes de Paris sur l'efficacité de l'aide

Entérinée par 114 pays et 25 organisations internationales, la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide (2005) a tracé une feuille de route comprenant des engagements pratiques et s'articulant autour de cinq principes clés (voir l'encadré 1) dont chacun comporte un ensemble d'indicateurs de succès.

| Encadré 1. Principes de Paris sur l'efficacité de l'aide, 2005 |
| --- |
| Appropriation | Les pays partenaires exercent une réelle maîtrise sur leurs politiques et stratégies de développement et assurent la coordination de l'action à l'appui du développement. |
| Alignement | Les donneurs font reposer l'ensemble de leur soutien sur les stratégies nationales de développement, les institutions et les procédures des pays partenaires. |
| Harmonisation | Les actions des donneurs sont mieux harmonisées et plus transparentes, et permettent une plus grande efficacité collective. |
| Gestion axée sur les résultats | Gérer les ressources et améliorer le processus de décision en vue d'obtenir des résultats. |
| Responsabilité mutuelle | Les donneurs et les pays partenaires sont responsables des résultats obtenus en matière de développement. |
| Source: Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide, disponible à l'adresse: http://www.oecd.org/dataoecd/ 53/38/34579826.pdf |

Pour accélérer la mise en œuvre des Principes de Paris, le Programme d'action d'Accra a été adopté lors du Forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide tenu à Accra (Ghana) en septembre 2008 (voir l'encadré 2).

Encadré 2. Quelques points clés du Programme d'action d'Accra, 4 septembre 2008

Prévisibilité: Les donneurs fourniront aux pays partenaires (trois à quatre ans à l'avance) des renseignements sur l'aide qu'ils prévoient de leur accorder.

Participation: Les administrations des pays en développement et les donneurs associeront un plus large éventail de parties prenantes à l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques et plans nationaux de développement.

Systèmes nationaux: Les systèmes des pays partenaires seront utilisés comme solution de première intention pour la fourniture de l'aide, plutôt que les systèmes des donneurs.

Partenariats: Reconnaissance du rôle et des précieuses contributions de différents types de parties prenantes (par exemple, les administrations locales, le secteur privé, la société civile, etc.) et établissement de partenariats ouverts à tous et répondant aux défis de la gestion et de la coordination.

Approche dictée par la demande: Le soutien des donneurs au renforcement des capacités sera dicté par la demande et conçu de manière à favoriser l'appropriation par les pays.

Réduction de la fragmentation: Les donneurs réduiront la fragmentation de l'aide en améliorant la complémentarité de leurs efforts et la répartition de leurs tâches, y compris en améliorant l'affectation des ressources dans chaque secteur, dans chaque pays et entre les pays

Source: Programme d'action d'Accra, disponible à l'adresse: www.accrahlf.net.

Principaux enseignements en matière de bonnes pratiques pour la conception des projets de coopération technique dans le domaine SPS

Contexte et capacité d'absorption des pays

Le contexte et la capacité d'absorption des pays ont été considérés comme des facteurs critiques influant sur le succès des projets de renforcement des capacités dans le domaine SPS.  Les vastes différences de capacité d'absorption dans la sous-région Bassin du Mékong – telles que révélées par les écarts au chapitre des arrangements institutionnels pour la gestion SPS et de la disponibilité des compétences techniques et gestionnelles –  ont été perçues comme des facteurs qui influent sur l'appropriation nationale et sur l'aptitude des pays à orienter, à gérer et à maximiser les avantages de l'assistance disponible.  À cet égard, il a été signalé que:

les résultats étaient généralement plus modestes dans les pays qui avaient la plus faible capacité d'absorption;

les projets qui fonctionnaient dans les pays plus avancés pouvaient ne pas convenir aux pays dont la capacité d'absorption était limitée;  et

il était possible d'améliorer les résultats des projets régionaux en adaptant mieux le soutien aux besoins et à la situation des pays, y compris leur capacité d'absorption.

Appropriation et assistance technique, la demande contre l'offre

La Déclaration de Paris reconnaît l'appropriation comme le fondement de l'efficacité de l'aide.  L'expérience montre que l'assistance technique atteint son plus haut degré d'efficacité lorsqu'elle vient en appui aux propres efforts et objectifs de développement du pays et qu'elle suscite l'engagement des principales parties prenantes au niveau national.  Elle est moins efficace lorsqu'elle dictée par les donateurs.  Les travaux de recherche menés dans l'ensemble des trois régions ont fait ressortir que le renforcement de l'appropriation nationale exige que les bénéficiaires des projets jouent un rôle important dans la conception et la mise en œuvre de ces derniers, y compris dans l'identification des besoins, leur évaluation et la définition des priorités connexes.  Ces travaux ont souligné davantage l'importance de l'engagement politique et de l'adhésion.  Lorsque la nécessité de renforcer les capacités n'est pas perçue et mesurée à un haut niveau, les changements institutionnels nécessaires peuvent en pâtir, et les dotations financières que nécessitent l'utilisation et le maintien des capacités sont moins susceptibles de se concrétiser.

Plusieurs des projets examinés reconnaissaient l'importance de renforcer l'appropriation nationale.  En Afrique de l'Est, le Programme Initiative Pesticides (PIP), financé par les CE, a été reconnu comme exemple de bonne pratique pour l'obtention d'un soutien politique par l'établissement et/ou le renforcement de groupes de travail associant les secteurs public et privé, par la diffusion d'une information fiable et opportune et par l'interaction avec les médias.  Les efforts que la FAO a déployés pour lier à des plans d'action les évaluations de besoins portant sur la sécurité sanitaire des produits alimentaires en Tanzanie et au Kenya et pour mener des activités qui encouragent les administrations nationales à adopter ces plans ont fourni une plate-forme pour promouvoir le soutien politique et améliorer la responsabilisation dans le cadre des efforts futurs de renforcement des capacités.

La difficulté qu'il y a à promouvoir des modes de coopération technique obéissant à la demande lorsque des parties prenantes nationales ne perçoivent pas et/ou ne comprennent pas suffisamment les enjeux liés au domaine SPS est apparue comme une constatation essentielle.  À cet égard, le rapport régional pour l'Afrique de l'Est a conclu qu'une assistance dictée par l'offre pouvait s'avérer plus significative dans certains contextes, par exemple lorsque:

le niveau des capacités SPS est faible dans les secteurs public et/ou privé, de sorte qu'il peut y avoir une perception insuffisante de la nécessité et/ou la nature de certains éléments constitutifs des capacités;

les prescriptions SPS sur les marchés d'exportation changent rapidement, et l'aptitude à prendre en compte l'information concernant ces prescriptions changeantes est faible et/ou n'est pas explicitement liée aux processus décisionnels;  et

des risques/urgences aigus se font jour et exigent une action rapide, spécialement lorsque ces risques sont nouveaux et que les capacités locales pour y faire face sont faibles.

Les difficultés inhérentes à l'exercice d'un leadership et d'une coordination efficaces de l'assistance technique au niveau national lorsque le niveau des capacités SPS est faible soulignent la nécessité de sensibiliser davantage les parties prenantes des secteurs public et privé à l'importance des capacités SPS et de renforcer leur aptitude à identifier leurs besoins en matière de capacités, à définir les priorités à cet égard et à présenter ces besoins sous la forme de projets bancables.

L'analyse des besoins, point de départ des bonnes pratiques pour la fourniture de l'assistance technique dans le domaine SPS

L'importance de pratiquer systématiquement l'évaluation des besoins et la définition des priorités connexes est apparue comme une conclusion évidente dans l'ensemble des trois régions étudiées.  Procéder à une évaluation des besoins a été perçu comme un moyen utile:  i) d'obtenir l'avis des groupes pertinents des secteurs public et privé sur les activités proposées;  ii) d'identifier les coûts et les avantages des activités proposées;  iii) de faire fond sur les niveaux de capacité existants de même que sur toute assistance pertinente achevée, en cours et/ou en projet et iv) de générer l'information nécessaire pour la conception et le suivi des matrices de planification.

Une certaine forme d'évaluation de besoins a été pratiquée dans la plupart des projets désignés en tant qu'exemples de bonnes pratiques.  Toutefois, le rapport régional pour l'Afrique de l'Est indique que la forme prise par ces évaluations n'était pas claire, que toutes les parties prenantes concernées n'ont pas été consultées et/ou que différentes approches ont été utilisées, ce qui a engendré des incohérences en plus d'augmenter les coûts de transaction pour les bénéficiaires et d'entraver l'application des bonnes pratiques.  En guise de réponse à ces problèmes, il a été recommandé de recourir plus largement aux outils existants en matière d'évaluation des capacités afin de promouvoir la constance et de renforcer les compétences et les connaissances des fonctionnaires de pays en développement dans ce domaine.

Les travaux de recherche menés au Viet Nam, au Cambodge et en RDP lao ont souligné davantage l'importance d'adopter une large perspective publique dans l'évaluation des besoins – plutôt que de se concentrer étroitement sur les intérêts des principaux bénéficiaires de ressources, publics et/ou privés –  pour s'assurer que les considérations relatives à l'impact, au rapport coût-efficacité et à la durabilité de l'assistance proposée reçoivent une attention adéquate.  De même, on a souligné l'importance qu'il y a à consulter les utilisateurs potentiels des services ainsi que les fournisseurs de services et d'examiner la pertinence de l'assistance proposée, notamment sous l'angle de sa contribution aux objectifs plus élevés.

Transparence, connectivité et chronologie de l'assistance technique dans le domaine SPS

Les Principes de Paris engagent les fournisseurs et les bénéficiaires de l'assistance technique à renforcer l'harmonisation et la transparence de cette assistance.  L'établissement de couplages avec l'assistance pertinente achevée, en cours et/ou en projet a été perçu comme un facteur critique pour l'efficacité et la durabilité des efforts de renforcement des capacités.  Les travaux de recherche ont souligné que ce facteur était particulièrement important pour la planification et la mise en œuvre de l'assistance technique dans le domaine SPS, compte tenu du nombre et de la diversité des institutions nationales et institutions donatrices concernées.

Des mesures concrètes ont été prises pour améliorer les couplages et les synergies dans la conception et la mise en œuvre des activités (voir l'encadré 3).  Cependant, la coordination et la transparence de l'assistance technique dans le domaine SPS demeurent inadéquates, et les dédoublements persistent, entraînant une augmentation des coûts de transaction pour les bénéficiaires, une utilisation inefficiente des modestes ressources et des résultats infra-optimaux.

Encadré 3. Promouvoir l'harmonisation de l'assistance technique dans le domaine SPS La recherche régionale menée au Cambodge, en RDP lao et au Viet Nam a reconnu les efforts que les donateurs déploient pour promouvoir une plus grande harmonisation de leurs activités. Par exemple, le Programme régional de lutte contre la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est (SEAFMD), qui associait l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et l'Australie, a été couplé à un programme plus général de renforcement des capacités SPS soutenu par l'Australie. Le projet de la DANIDA axé sur la lutte contre les zoonoses parasitaires transmises par les poissons au Viet Nam s'est inséré dans l'appui au Programme national pour le secteur de la pêche (FSPS). Les programmes de soutien à l'accès aux marchés au Viet Nam et dans la GMS, financés respectivement par la Suisse (SECO) et la Norvège (NORAD), sont des composantes du programme d'assistance intégré de l'ONUDI en faveur du Viet Nam. Le projet SECO-ONUDI lui-même est une intervention qui découle de l'évaluation de besoins effectuée dans le cadre du projet NORAD-ONUDI.

Les Principes de Paris reconnaissent que la chronologie inadéquate et la fragmentation excessive de l'assistance au niveau mondial, national ou sectoriel sont des entraves à l'efficacité.  L'assistance technique devrait donc être planifiée et fournie de telle sorte que les projets se renforcent mutuellement et assurent des synergies avec les activités apparentées.  Les travaux de recherche ont reconnu l'importance de la chronologie;  il ne sert à rien de renforcer les capacités à un échelon plus élevé de la hiérarchie SPS si les capacités plus fondamentales font défaut.  Les bénéficiaires ont souscrit au point de vue selon lequel le soutien partiel à des processus complexes de renforcement des capacités aboutit aisément à une efficacité et une durabilité infra-optimales.  Par exemple, certains des bénéficiaires interrogés dans la sous-région Bassin du Mékong et en Afrique de l'Est se sont dits frustrés de ne pas pouvoir utiliser efficacement les nouvelles compétences acquises grâce à la formation, la raison étant que les installations et matériels dans leur pays d'origine étaient inadéquats.  On s'est accordé à dire que, d'une manière générale, la fourniture d'un soutien concret et bien ciblé s'inscrivant dans le cadre d'un processus global et à long terme de renforcement des capacités SPS était une approche plus efficace.

Dans quelques-uns des projets étudiés, il est apparu que la mise en œuvre était freinée par l'inadéquation des ressources.  Par exemple, l'une des frustrations relevées par les bénéficiaires du PIP était l'incapacité du projet à faire face aux dépenses d'équipement ou aux coûts salariaux.  Bien que cela ait pu sembler approprié, l'efficacité de certaines aides fournies par le PIP a été quelque peu compromise par l'incapacité des bénéficiaires à avoir accès aux ressources provenant des programmes d'autres donateurs ou du secteur financier.

Approche de la chaîne de valeur

Les travaux de recherche menés en Amérique centrale ont fait ressortir les avantages qu'il y a à adopter une approche de chaîne de valeur dans la conception de l'assistance technique liée aux mesures SPS (voir l'encadré 4).  Cette approche globale a permis d'identifier et de combler les besoins en matière d'interventions complémentaires – ciblées sur les producteurs, les entreprises privées et les entités gouvernementales concernées (y compris les organismes chargés de l'inspection, des essais et du diagnostic, de la certification, etc.) –  sur l'ensemble de la chaîne de produit, de la production jusqu'à l'exportation.  Cela était perçu comme un moyen de maximiser l'accès aux marchés et d'accroître les exportations en renforçant le cadre réglementaire de la gestion SPS et en améliorant la compétitivité d'une branche de production et des entreprises qui en font partie.

Encadré 4. Approche de la chaîne de valeur pour la conception des projets en Amérique centrale Le projet visant à renforcer l'aptitude des pays d'Amérique centrale à se conformer aux prescriptions réglementaires de l'USDA en ce qui concerne les exportations de poivrons et de tomates a défini des objectifs précis et ciblés des parties prenantes exerçant différents rôles et responsabilités le long de la chaîne de valeur. La formation était conçue en fonction des groupes particuliers intervenant dans la production, le conditionnement, l'inspection, le diagnostic et la certification, de manière à garantir une approche globale. De même, le projet du Taipei chinois axé sur la promotion des exportations de papaye a œuvré de concert avec les producteurs pour accroître les rendements et lutter contre les organismes nuisibles, a permis de construire une installation de conditionnement opérationnelle, a soutenu les producteurs pour la certification des importations et a fourni une aide à la commercialisation. L'un et l'autre projets se sont traduits par un accroissement des exportations avec, dans certains cas, des percées importantes sur des marchés qui avaient été fermés aux exportateurs du pays et la perspective d'augmentations considérables dans un proche avenir.

Plusieurs des projets étudiés en Amérique centrale ont montré comment l'approche de la chaîne de valeur peut:

renforcer le soutien politique aux activités de projet proposées, grâce à l'identification d'avantages économiques précis;

améliorer la conception des projets grâce à la définition d'objectifs appropriés, d'interventions ciblées et d'indicateurs de succès quantifiables;  et

faire en sorte que des avantages économiques tangibles subsistent après l'achèvement des projets.

Participation active de toutes les parties prenantes concernées, y compris le secteur privé

Les travaux de recherche menés dans l'ensemble des trois régions ont souligné que la participation active de toutes les parties prenantes concernées, y compris le secteur privé, était cruciale pour l'efficacité et la durabilité des projets.  La participation des bénéficiaires a été singularisée en tant que facteur important pour renforcer l'appropriation et faciliter la coordination.  Dans la sous-région Bassin du Mékong et en Afrique de l'Est, plusieurs des projets étudiés étaient fortement ciblés sur les pouvoirs publics même dans les cas où l'impact dépendait aussi grandement de la participation du secteur privé.  Le projet de traitement thermique comme méthode de désinfection contre la mouche des fruits au Viet Nam, financé par le Japon, illustre bien comment on peut faire participer le secteur privé pour améliorer les résultats;  dans le cadre de ce projet, les activités seront redimensionnées à la hausse par des entreprises privées, pour atteindre une envergure commerciale.

En Amérique centrale, la plupart des projets désignés ont fonctionné en étroite concertation avec le secteur privé.  Dans plusieurs cas, les projets ont collaboré avec des associations de producteurs des pays bénéficiaires pour améliorer et cibler efficacement la collaboration avec les agriculteurs et les transformateurs et pour utiliser les réseaux d'échange de renseignements existants (voir l'encadré 5).

Encadré 5. Collaboration avec les organisations de producteurs en Amérique centrale Au Costa Rica, des associations de producteurs ont piloté l'élaboration du projet Broca de café et ont apporté une importante contribution financière en appui aux activités du projet. Le projet visant à établir une zone exempte de la mouche des fruits au Costa Rica a associé les producteurs au choix des participants à la formation et à la mise en œuvre des programmes de surveillance et de contrôle. Dans le cadre du projet poivrons-tomates, soutenu par les États-Unis, des associations de producteurs ont contribué à l'organisation des séminaires de formation et à l'identification des sites pour les projets de démonstration. Au Guatemala, des groupes de producteurs locaux ont efficacement associé leurs membres aux activités du projet de promotion des exportations, appuyé par le Taipei chinois.

Approche régionale contre approche nationale du renforcement des capacités dans le domaine SPS

Plusieurs des projets désignés en tant qu'exemples de bonnes pratiques avaient une portée régionale.  Les travaux de recherche ont conclu que l'approche régionale était la plus appropriée pour traiter des questions transfrontalières liées à la lutte contre les ravageurs des cultures et/ou les maladies des animaux, la coopération économique et/ou la promotion des échanges.  Pour certains des projets examinés, la focalisation régionale a permis de partager des connaissances et des compétences entre les pays, améliorant ainsi la mise en œuvre et exerçant un effet multiplicateur au chapitre des avantages (voir l'encadré 6).

Encadré 6. Promouvoir les réseaux professionnels grâce à l'approche régionale Un certain nombre de projets examinés en Afrique de l'Est ont permis de développer des réseaux de praticiens, qu'il s'agisse d'un impact voulu ou d'une conséquence secondaire. Le projet de Comité d'information phytosanitaire d'Afrique de l'Est, financé par l'USDA, a atteint son objectif d'établir un réseau utile de praticiens et d'organisations intervenant dans la lutte contre les ravageurs et les maladies des végétaux, en engendrant un haut degré d'appropriation et de contrôle au niveau local. Des réseaux de bénéficiaires moins formels ont également vu le jour grâce au programme de formation Global Salm-Surv de l'OMS et au programme de formation avancée sur les infrastructures qualité pour la sécurité sanitaire des aliments, soutenu par la Suède, en tant que réseaux à long terme potentiels pour le partage de connaissances et de données d'expérience. En Amérique centrale, le projet de laboratoire financé par la FAO s'est appuyé sur des réseaux professionnels existants pour partager des renseignements et des compétences dans la région.

Au demeurant, les travaux de recherche ont également indiqué que la conception et la mise en œuvre efficaces d'une approche régionale étaient porteuses de défis.  Parmi les difficultés que l'on rencontre communément dans la mise en œuvre d'une approche régionale figurent les suivantes:  i) délais plus importants pour la préparation des projets et le processus décisionnel;  ii) coûts relativement élevés et iii) difficultés dans la conception et la réalisation des activités lorsqu'il existe d'importantes différences de besoins, d'avantages potentiels et/ou de capacité d'absorption entre les pays/parties prenantes concernés.  Le rapport régional concernant le Bassin du Mékong a conclu que compte tenu des différences de niveau de développement et de capacité d'absorption, les projets de coopération technique devraient être mis en œuvre autant que possible au niveau national, tandis que les approches régionales se focaliseraient sur des domaines particuliers où il existe une interaction et une interdépendance fortes entre les pays.

###### Principaux enseignements concernant les bonnes pratiques dans la mise en œuvre des projets

Utilisation des compétences et systèmes nationaux renforcés

Les Principes de Paris favorisent le recours aux systèmes, aux procédures et aux compétences des pays dans toute la mesure du possible.  D'une manière générale, toutefois, les donateurs, les organismes internationaux et les consultants continuent de piloter la conception et la mise en œuvre de facto des projets SPS.  Cela s'explique par des motifs contraignants dont l'absence de stratégies ou de cadres nationaux pour le renforcement des capacités SPS, les capacités de gestion et/ou compétences techniques limitées au sein des organismes nationaux de contrepartie, les préoccupations concernant l'utilisation inappropriée des ressources et/ou les pressions incitant à utiliser les budgets dans les délais.  Néanmoins, la conception et la mise en œuvre des projets SPS sous la conduite des pays devraient être encouragées en tant que moyens d'améliorer l'appropriation, de renforcer les capacités des autorités nationales et de contribuer à l'apprentissage permanent (voir l'encadré 7).

Encadré 7. Investir dans les capacités locales pour la fourniture des services de formation et de conseil L'un des principaux éléments constitutifs de bonnes pratiques du PIP était le niveau d'effort et d'investissement consacré aux capacités locales pour la fourniture des services de formation et de conseil aux bénéficiaires. En effet, même si au départ on a eu recours à des consultants internationaux au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, au fil du temps une masse critique de fournisseurs de services locaux privés a été créée au moyen de la formation et de la fourniture de matériels. Ces fournisseurs de services privés ont ensuite été intégrés à la liste de consultants approuvés dans laquelle les entreprises recevant l'appui du PIP pouvaient faire leur choix. Dans l'ensemble des trois pays, les besoins des exportateurs en matière de renforcement des capacités peuvent désormais être satisfaits au niveau local.

Flexibilité

Les travaux de recherche menés dans chacune des trois régions ont confirmé que c'était une bonne pratique d'introduire de la flexibilité dans l'exécution des projets et dans la définition et l'évaluation des impacts souhaités.  Les conjonctures peuvent évoluer, des défis inattendus peuvent se faire jour, et les priorités peuvent changer avec le temps.  Ce que l'on peut raisonnablement accomplir lorsque les capacités des secteurs public et/ou privé sont relativement fortes diffère notablement dans un contexte où la branche de production naissante ou le système de gestion SPS est faible.  Les projets de coopération technique doivent pouvoir tenir compte de ces différences, spécialement lorsqu'un projet s'applique par-delà un pays et/ou un secteur, pour éviter d'adopter un modèle taille unique et/ou de jauger les impacts d'une intervention dans différents contextes en utilisant les mêmes indicateurs.  La flexibilité a été perçue comme étant particulièrement nécessaire dans les projets régionaux, de sorte que la portée des interventions et leurs modes d'exécution puissent être adaptés, si cela s'avère nécessaire, pour tenir compte des différences de besoins et de capacités entre les multiples bénéficiaires de l'assistance.

Gestion axée sur les résultats, y compris le suivi et l'évaluation

Gérer dans l'optique des résultats, c'est gérer l'assistance et la mettre en œuvre selon une approche qui se focalise sur les résultats désirés et qui utilise l'information pour améliorer la prise de décisions.  La gestion axée sur les résultats exige que l'on porte une attention minutieuse aux couplages entre des buts, des objectifs, des apports et des résultats liés à des systèmes efficaces de suivi et d'évaluation.  On peut y parvenir au moyen d'un bonne matrice de cadre logique ou matrice de planification, outil d'analyse destiné à étayer la conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des projets.  Bien que l'approche du cadre logique soit appliquée par de nombreux organismes et donateurs internationaux, les travaux de recherche menés dans la sous-région Bassin du Mékong ont fait ressortir que seuls quelques-uns des projets exécutés dans cette sous-région avaient élaboré un cadre logique et que plusieurs projets disposant d'un cadre logique ne l'avaient pas utilisé de manière efficace pour étayer la gestion axée sur les résultats.

La gestion axée sur les résultats exige un niveau minimum de capacités pour formuler et mettre en œuvre des politiques centrées sur les mesures SPS et pour gérer des ressources publiques en vue d'atteindre des objectifs.  Les travaux de recherche ont toutefois indiqué que les gestionnaires qualifiés et expérimentés étaient rares dans les services SPS de bon nombre de pays.  Au titre des moyens permettant de renforcer ces capacités, les donateurs sont convenus, dans les Principes de Paris, de confier de plus en plus la gestion de l'aide aux pays en développement.  Toutefois, comme il a été indiqué plus haut, l'appropriation demeure faible.  C'est pourquoi l'une des conclusions émanant de la sous-région Bassin du Mékong concerne la nécessité de renforcer les compétences dans l'optique de la gestion de l'assistance technique en général, et de l'assistance dans le domaine SPS en particulier, spécialement dans les pays ayant une faible capacité d'absorption.

Apprentissage actif et couplage entre le renforcement des compétences et la pratique

Plusieurs des projets désignés comme exemples de bonnes pratiques étaient centrés sur la formation ou comportaient des composantes de formation.  Les travaux de recherche ont indiqué que la formation atteignait son efficacité maximale lorsqu'elle était liée à des besoins précis et aux tâches quotidiennes des bénéficiaires.  De même, l'impact de la formation tenait non seulement au contenu et au mode de prestation, mais aussi au choix des participants.

Les résultats de recherche tirés de l'Afrique de l'Est soulignent que la formation n'engendre des capacités concrètes et durables que si les personnes sélectionnées ont les compétences et l'expérience nécessaires ainsi que la possibilité d'appliquer dans leurs tâches de tous les jours les nouvelles connaissances et compétences acquises.  Les programmes de formation s'adressant à des fonctionnaires de plus haut niveau qui ne sont pas directement associés à l'application des connaissances et compétences techniques diluent l'impact de la formation.

Principaux enseignements pour les bonnes pratiques axées sur les résultats et l'impact des projets et sur la réalisation d'objectifs plus élevés

Maximiser les impacts et la durabilité grâce à une plus large participation des bénéficiaires

Les Principes de Paris engagent les donateurs à collaborer activement avec les bénéficiaires et à leur ménager un rôle de premier plan dans la conception/préparation, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des projets.  Cependant, les travaux de recherche menés dans le cadre de la présente étude indiquent que souvent l'assistance technique obéit davantage à l'offre qu'à la demande et que parfois elle a un caractère fragmenté qui s'explique en partie par l'absence de plans cohérents pour le renforcement des capacités SPS.  Ces facteurs peuvent engendrer des réalisations et des résultats infra-optimaux et amoindrir la durabilité.  À titre d'exemple, les résultats de recherche tirés de la sous-région Bassin du Mékong soulignent les défis engendrés par la faible demande de services qui émane du secteur privé comme des autorités gouvernementales et qui menace la durabilité de certaines activités de projet, cette durabilité ne pouvant être garantie en l'absence d'actions complémentaires destinées à sauvegarder les acquis et à mettre en œuvre les capacités créées.

Les entreprises privées sont responsables des exportations de produits agricoles et alimentaires et ont généralement la meilleure compréhension de ce qui est nécessaire pour répondre aux contraintes d'accès aux marchés.  Par conséquent, associer activement le secteur privé à la conception et la mise en œuvre de l'assistance technique dans le domaine SPS contribuera à faire en sorte que les activités réalisées répondent à un besoin précis, qu'elles soient d'un bon rapport coût-efficacité et qu'elles concrétisent de manière durable les objectifs escomptés.

Enfin, il importe de reconnaître que les Principes de Paris exigent des bénéficiaires de l'assistance technique qu'ils fassent preuve de leadership dans l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies nationales de développement grâce à de vastes processus consultatifs, qu'ils identifient clairement leurs besoins et définissent clairement les priorités à cet égard et que dans la coordination de l'assistance ils jouent un rôle moteur fondé sur le dialogue avec les donateurs et sur la participation de la société civile et du secteur privé.

Distorsions de marché et durabilité

En Afrique de l'Est, les travaux de recherche ont reconnu que tout en créant une demande de renforcement des capacités, les projets et programmes de coopération technique peuvent aussi engendrer des distorsions de marché pour les services en cause.  Le rapport consacré à l'Afrique de l'Est fait observer que lorsque les niveaux de capacité et la demande de marché sont faibles, le soutien externe est souvent crucial pour mettre en place les fonctions de base à assise large et éviter ainsi les problèmes de chronologie dans l'établissement des fonctions SPS d'un niveau plus élevé.  En revanche, le soutien des donateurs peut avoir un effet inflationniste sur les prix du marché, évinçant la demande réelle de ce dernier et gonflant la demande parmi les bénéficiaires qui ne subissent pas les conséquences à supposer que les efforts de renforcement des capacités se heurtent à un échec et/ou que les marchés qu'ils approvisionnent ne demandent pas les services en question.

L'attribution des fonds en vertu d'un mécanisme de partage des coûts a été préconisée en tant que moyen d'accroître la durabilité des activités de projet (voir l'encadré 8).  Par exemple, les exportateurs bénéficiant du PIP avaient une plus large participation dans les investissements effectués au titre du projet parce que toute l'assistance a été fournie sur une base de partage des coûts.  De plus, on a encouragé les bénéficiaires à réaliser et démontrer des progrès en liant le soutien à des plans d'action convenus et en conditionnant le décaissement des tranches de financement à la concrétisation de résultats d'étape arrêtés d'un commun accord.

Encadré 8. Promouvoir la durabilité des activités et des impacts de projet Le PIP a été particulièrement efficace en favorisant la participation active des bénéficiaires dans le but d'améliorer la durabilité, par exemple en concluant avec les bénéficiaires des protocoles d'accord liés à des plans d'action convenus. Les différents bénéficiaires peuvent ainsi suivre leurs propres progrès tout en assumant la responsabilité de faire en sorte que les capacités soient renforcées comme convenu. Étant donné que le renforcement des capacités s'effectue sur une base de partage des coûts, les bénéficiaires ont un intérêt dans leur propre développement et une incitation à s'assurer que les fonds sont utilisés de manière appropriée et que les activités sont menées conformément à l'échéancier.

Structure à niveaux multiples pour les objectifs et les impacts souhaités

Même si les projets examinés dans le cadre de la présente recherche étaient généralement ciblés sur le renforcement de certains aspects spécifiques des capacités SPS, la réalisation d'impacts plus élevés (par exemple, accroître la valeur des exportations) constituait parfois un objectif connexe.  Les constatations concernant l'ensemble des trois régions réaffirment l'importance de définir clairement des objectifs précis et bien ciblés.  On a singularisé à cet égard l'adoption d'une approche réaliste et la fixation d'objectifs rationnels sur ce qui peut être réalisé pour l'ensemble des impacts définis, compte tenu des niveaux de capacité existants.  Le rapport consacré à l'Afrique de l'Est fait observer que dans une intervention, un résultat modeste atteint vaut mieux qu'un grand résultat non atteint.

Les constatations découlant de la recherche évoquent également la nécessité de reconnaître les "impacts cumulatifs" probables des projets d'assistance technique dans le domaine SPS et les domaines connexes.  On a reconnu qu'il importait d'essayer de mesurer ces impacts, tout en soulignant les difficultés qu'il y avait à dissocier les impacts spécifiques des différents projets.

Conclusions et recommandations:  Étendre les bonnes pratiques en matière de coopération technique dans le domaine SPS

Le renforcement des capacités dans le domaine SPS est complexe car il fait intervenir des acteurs, des besoins et des sources de financement multiples.  Ces facteurs, qui se conjuguent dans certains cas à l'absence d'objectifs clairement identifiés et/ou la non-perception de ce qui est nécessaire pour renforcer les capacités SPS, font obstacle à une application plus large des Principes de Paris.  Les facteurs contextuels, notamment la capacité d'absorption des pays et la nature de la gouvernance dans le domaine SPS, influent considérablement sur l'aptitude des donateurs et des bénéficiaires à appliquer les Principes de Paris à l'assistance technique dans ce domaine.

Promouvoir l'appropriation nationale est problématique lorsque des parties prenantes au niveau du pays ne perçoivent pas l'importance des capacités SPS et/ou n'ont pas une compréhension suffisante des contraintes et possibilités existant dans ce domaine ni des moyens à prendre pour y répondre de la manière la plus efficace.  Dans ce contexte, des activités "dictées par l'offre" peuvent être de mise pour sensibiliser les bénéficiaires à l'importance du renforcement des capacités dans le domaine SPS.

La nécessité de porter une plus grande attention à l'impact et à la durabilité des projets d'assistance technique dans le domaine SPS à l'étape de la conception de projet est apparue comme une conclusion fondamentale.  À cet égard, les travaux de recherche ont souligné l'importance des mesures suivantes:

déterminer avec soin la pertinence et les coûts-avantages des activités proposées;

établir la chronologie des activités de manière à s'assurer que les fondements essentiels d'un système SPS sont en place avant que des capacités plus évoluées ne soient créées;

forger des liens plus solides avec le secteur privé, y compris les utilisateurs potentiels de services et les groupes qui pourraient assumer des responsabilités dans le financement et la réalisation d'activités après l'achèvement du projet;

faire usage des matrices de planification pour mieux percevoir les liens entre les apports et les résultats de projet;  et

utiliser efficacement les systèmes de suivi-évaluation pour suivre les progrès.

L'expérience a montré, en Amérique centrale, comment l'utilisation d'une approche de chaîne de valeur fournit un cadre qui permet de cibler efficacement des groupes des secteurs public et privé et de concentrer l'assistance sur les produits et les marchés offrant un plus grand potentiel d'impact en matière de résultats commerciaux.  Le rôle principal des pouvoirs publics consiste à fournir un cadre juridique et réglementaire favorable à la gestion des questions SPS, y compris l'assistance technique disponible, dans le contexte d'un environnement mondial SPS qui est de plus en plus concurrentiel et porteur de défis.  Le secteur privé doit comprendre les mesures SPS et les prescriptions internationales connexes et être en mesure de s'y conformer.

Une critique courante des projets d'assistance technique est qu'ils consacrent une trop forte proportion de leurs fonds à des biens et services provenant de l'extérieur du pays bénéficiaire.  Les bénéficiaires, quant à eux, peuvent préférer que les acquisitions soient concentrées dans toute la mesure du possible sur leur territoire, afin de stimuler l'activité économique nationale ou pour d'autres motifs.  D'une manière générale, le principe directeur devrait consister à concevoir les projets du domaine SPS de façon à maximiser l'excédent des avantages par rapport aux coûts et à acquérir les intrants de projet auprès de sources internationales, régionales ou nationales, selon qu'il convient.

Les Principes de Paris sont un point de référence plutôt qu'une question de prescriptions pour l'assistance technique dans le domaine SPS.  La taille unique ne convient pas à tous.  Néanmoins, les Principes de Paris fournissent des orientations judicieuses pour améliorer l'efficacité et l'impact de l'assistance technique future dans le domaine SPS, et il faut s'employer davantage à étendre leur application dans le cadre de cette assistance.  Les recommandations qui suivent sont formulées dans cette optique.

###### Recommandations aux fournisseurs d'assistance technique dans le domaine SPS

Privilégier l'appropriation et accroître la participation des bénéficiaires à la conception et la mise en œuvre des projets:  Le renforcement de l'appropriation exige un rôle plus large pour les bénéficiaires des secteurs public et privé dans la conception et la mise en œuvre des projets.  Dans cette optique, il est essentiel de renforcer les capacités de gestion (y compris les compétences nécessaires pour évaluer les besoins, identifier les priorités, élaborer des propositions de projet bancables, planifier et coordonner l'assistance technique et suivre les progrès) ainsi que le savoir-faire technique.  Potentiellement, le passage aux approches de type programme peut permettre de mieux faire concorder l'assistance des donateurs avec les priorités des pays (même si cela présuppose que les mesures SPS figurent parmi ces priorités).

Promouvoir une plus grande harmonisation dans la planification et la fourniture de l'assistance technique:  Les donateurs déploient des efforts pour assurer une plus grande harmonisation de l'assistance technique dans le domaine SPS, mais il faut faire davantage pour améliorer la coordination dans la planification et la mise en œuvre afin d'utiliser les ressources disponibles de la manière la plus efficace possible et de faire en sorte que l'impact final soit plus grand que la somme de ses composantes.

Adopter une approche de chaîne de valeur axée sur les résultats pour maximiser l'impact sur les échanges:  Une approche de chaîne de valeur axée sur les résultats contribuera à cibler les ressources destinées au renforcement des capacités SPS vers les domaines précis dans lesquels ces ressources auront probablement le plus grand impact sur les échanges.

Promouvoir l'intégration du renforcement des capacités SPS avec les programmes d'investissement et de développement du secteur privé:  L'un des reproches visant les projets de renforcement des capacités dans le domaine SPS est qu'ils ont tendance à ne pas comporter de dispositions en matière d'investissement, que ce soit à l'échelle de l'entreprise ou dans les infrastructures.  Le soutien à l'amélioration des compétences techniques et gestionnelles, conjugué à des flux d'investissement complémentaires au titre d'un processus global et à long terme de renforcement des capacités dans le domaine SPS, améliorerait les impacts et la durabilité.

###### Recommandations aux bénéficiaires de l'assistance technique dans le domaine SPS

Évaluer les besoins d'assistance technique dans le domaine SPS et définir les priorités à cet égard, en collaboration avec toutes les parties prenantes concernées:  Il est essentiel d'identifier les besoins de capacités dans le domaine SPS et de définir les priorités connexes en vue d'améliorer la sensibilisation aux contraintes et aux possibilités auxquelles font face les secteurs public et privé et d'identifier les approches les plus efficientes et les plus pertinentes pour répondre à ces besoins.  Évaluer les besoins peut aussi contribuer à clarifier les responsabilités institutionnelles et à renforcer la sensibilisation aux synergies qui existent dans les rôles des différentes catégories de parties prenantes.

Élaborer des stratégies et des plans d'action nationaux pour guider le renforcement des capacités dans le domaine SPS:  Des stratégies et des plans d'action nationaux exhaustifs et cohérents pour le renforcement des capacités dans le domaine SPS 
– élaborés sur la base d'une évaluation systématique et intégrale des besoins et en partenariat avec toutes les parties prenantes concernées – fourniraient un cadre pour ce renforcement et un ensemble clair de priorités sur lequel les donateurs aligneraient leur action.  Cela étayerait les efforts visant à concentrer l'assistance technique sur les besoins prioritaires et optimiserait les efforts visant à faire concorder la demande d'assistance technique avec l'offre disponible.

###### Autres recommandations concernant les activités futures possibles

Utiliser l'analyse coûts-avantages pour guider la conception de l'assistance technique dans le domaine SPS:  L'analyse coûts-avantages fournit un moyen de faire en sorte que les ressources disponibles soient concentrées dans les domaines où elles peuvent atteindre leur taux de rentabilité le plus élevé.  Des travaux additionnels seraient bénéfiques pour promouvoir cette analyse et l'utiliser sur une plus grande échelle à l'étape de la conception des projets, en tant que moyen de s'assurer que les ressources disponibles sont affectées aux domaines dans lesquels elles auraient le plus grand impact sur le plan des échanges.

Recours systématique aux approches disponibles en matière d'évaluation des capacités:  Différents outils ont été élaborés pour évaluer les besoins de capacités dans le domaine SPS.  L'utilisation plus systématique de ces outils permettrait d'évaluer avec constance les besoins de capacités dans l'ensemble du domaine SPS.  Elle créerait aussi des occasions de renforcer, dans les pays en développement, les compétences d'évaluation de capacités qui permettraient aux bénéficiaires de mieux identifier leurs priorités et leurs besoins en rapport avec les mesures SPS.

Suivre la réalisation des objectifs plus élevés:   La présente recherche a fait ressortir certaines des difficultés inhérentes au fait de lier des résultats de projet à la réalisation d'objectifs plus élevés.  En suivant et en évaluant l'impact de la coopération technique dans le domaine SPS au niveau des systèmes, on pourrait plus facilement se concentrer sur la performance globale au fil du temps, plutôt que de tenter de rattacher des impacts spécifiques à des projets particuliers.  Une telle concentration sur les effets cumulatifs de l'assistance contribuerait à identifier les avantages engendrés pour l'économie dans son ensemble et à générer des données sur la rentabilité globale du renforcement des capacités.

Annexe 1.  Réponses au questionnaire d'enquête OMC/OCDE

| Région | Projet | Nombre de projets désignés |
| --- | --- | --- |
| Afrique de l'Est | Programme Initiative Pesticides (PIP): désignation par EuropeAid (CE) Comité d'information phytosanitaire de l'Afrique de l'Est: désignation par le Département de l'agriculture des États-Unis (USDA) Évaluation des besoins de renforcement des capacités: désignation par la FAO Programme de formation avancée sur l'infrastructure qualité pour la sécurité sanitaire des produits alimentaires: désignation par la Suède Programme de formation Global Salm-Surv sur la surveillance en laboratoire des maladies d'origine alimentaire, à l'intention des pays anglophones d'Afrique centrale et orientale: désignation par l'OMS Étude sur les coûts de la sécurité agroalimentaire et de la conformité aux mesures SPS en Tanzanie, au Mozambique et en Guinée: désignation par la CNUCED | 6 |
| Amérique centrale | Lutte contre la broca du caféier au Panama et au Costa Rica: désignation par le Costa Rica Établissement de zones exemptes de la mouche des fruits: désignation par le Costa Rica Projet de promotion des exportations de papaye au Guatemala: désignation par le Taipei chinois Sécurité sanitaire des produits alimentaires au Panama: désignation par le Taipei chinois Formation aux mesures d'atténuation pour les poivrons et les tomates dans les pays de l'ALEAC-DR: désignation par l'USDA Assistance liée aux mesures SPS dans les Amériques: désignation par le Canada Renforcement des laboratoires voués à la sécurité sanitaire des produits alimentaires en Amérique centrale: désignation par la FAO Renforcement des comités nationaux du Codex: désignation par la FAO | 8 |
| Sous-région Bassin du Mékong | Soutien à l'accès aux marchés et à la facilitation des échanges pour les pays du Bassin du Mékong par le renforcement des capacités institutionnelles et nationales liées au système SMTQ, phase I: désignation par l'ONUDI Soutien à l'accès aux marchés pour le Viet Nam par le renforcement des capacités en métrologie, essais et conformité: désignation par la Suisse Fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est (SEAFMD): désignation par l'Australie et l'OIE Projet d'assistance multilatérale dans le domaine du commerce en faveur du Viet Nam, phase II (MUTRAP II): désignation par EuropeAid (CE) Zoonoses parasitaires transmises par les poissons (FIBOZOPA): désignation par le Danemark Quarantaine végétale, phase II – Traitement thermique pour la désinfection contre la mouche des fruits: désignation par le Japon Programme de renforcement des capacités sanitaires et phytosanitaires (SPSCBP): désignation par l'Australie Zoonoses et maladies animales affectant le commerce au Viet Nam: désignation par la Suisse Suivi de l'atelier régional sur le diagnostic en laboratoire: désignation par l'USDA Coûts de la sécurité sanitaire des produits agroalimentaires et de la conformité aux mesures SPS: désignation par la CNUCED | 10 |
| Total |  | 24 |

__________

# Footnotes

Le présent document a été établi par le Secrétariat sous sa propre responsabilité et est sans préjudice des positions des Membres ni de leurs droits ou obligations dans le cadre de l'OMC.

Ce tour d'horizon repose sur trois rapports de recherche régionaux publiés en septembre 2008:  i) Good Practice in SPS-Related Technical Cooperation.  Central America Sub-region, de Jason Hafemeister (G/SPS/GEN/874);  ii) Good Practice in SPS-Related Technical Cooperation.  East Africa Region Report, de  Spencer Henson et Oliver Masakure (G/SPS/GEN/871);  et iii) Good Practice in SPS-Related Technical Cooperation.  Greater Mekong Sub-Region, de Cornelis van der Meer et Laura L. Ignacio (G/SPS/GEN/872).

Les pays inclus dans la recherche étaient les suivants:  en Amérique centrale, le Costa Rica, El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et le Panama;  en Afrique de l'Est, le Kenya, l'Ouganda et la  Tanzanie, et dans la sous-région Bassin du Mékong, le Cambodge, la République démocratique populaire lao (RDP lao) et le Viet Nam.

Gascoigne, D. 2007.  Identification of Parameters for Good Practice and Benchmarks for Judging the Impact of SPS-Related Technical Assistance.  Rapport destiné au Fonds pour l'application des normes et le développement du commerce, Genève.  Ce rapport est disponible à l'adresse:  www.standardsfacility.org.

OCDE. 2005.  Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide.  Disponible à l'adresse:  http://www.oecd.org/document/18/0,3343,fr_2649_3236398_37192719_1_1_1_1,00.html

Le concept de chronologie renvoie au fait de renforcer les capacités étape par étape, de sorte que les activités soient planifiées et réalisées dans un ordre logique en vue de maximiser l'impact.

Gascoigne. 2007.  Identification of Parameters for Good Practice and Benchmarks for Judging the Impact of SPS-Related Technical Assistance.  Rapport destiné au Fonds pour l'application des normes et le développement du commerce, Genève.

Gascoigne.  2007.  Identification of Parameters for Good Practice and Benchmarks for Judging the Impact of SPS-Related Technical Assistance.  Rapport destiné au Fonds pour l'application des normes et le développement du commerce, Genève.

Gascoigne.  Identification of Parameters for Good Practice and Benchmarks for Judging the Impact of SPS-Related Technical Assistance.  Rapport destiné au Fonds pour l'application des normes et le développement du commerce, Genève.

Parmi eux figurent les Directives et le Guide rapide de la FAO sur l'évaluation des besoins de renforcement des capacités dans les systèmes nationaux de contrôle des aliments, le Guide de la FAO sur l'évaluation des capacités de biosécurité, l'Outil d'évaluation des capacités phytosanitaires de la CIPV, l'Outil d'évaluation des performances des services vétérinaires nationaux de l'OIE et l'outil Performance, vision et stratégie, élaboré pour l'Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture et concernant la sécurité sanitaire des produits alimentaires, les services vétérinaires et la santé des végétaux.  Voir le document G/SPS/GEN/821 (http://docsonline.wto.org/DDFDocuments/t/g/sps/GEN821.doc).