| Organización Mundial del Comercio |  |
| --- | --- |
|  | G/SPS/GEN/875 24 de septiembre de 2008 |
|  | (08-4494) |
| Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias |  |

buenas prácticas de asistencia TÉCNICA RELACIONADA CON 
cuestiones sanitarias y fitosanitarias - panorama 
GENERAL y síntesis de las conclusiones DE la 
investigación DEL FANFC y la ocde

Nota de la Secretaría

Resumen

El presente documento ofrece un panorama general de la investigación sobre las buenas prácticas de asistencia técnica relacionada con cuestiones sanitarias y fitosanitarias llevada a cabo por el Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio (FANFC) en colaboración con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).  El objetivo básico consistía en estudiar cómo pueden aplicarse los Principios de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo en una esfera tan técnica como la de la asistencia técnica relacionada con cuestiones sanitarias y fitosanitarias.

La investigación se basa en las respuestas a una solicitud de información sobre buenas prácticas de cooperación técnica relacionada con cuestiones sanitarias y fitosanitarias (G/SPS/GEN/816 y G/SPS/GEN/816/Add.1) en América Central, África Oriental y la subregión del delta del Gran Mekong.  Veinticuatro proyectos -seis en África Oriental, ocho en América Central y 10 en la subregión del delta del Gran Mekong- fueron calificados de ejemplos de buenas prácticas.  Posteriormente, se realizaron entrevistas en los países a los beneficiarios y asociados de los proyectos entre junio y agosto de 2008.  Se han publicado los respectivos informes que documentan los resultados y las conclusiones obtenidos en América Central (G/SPS/GEN/874), África Oriental (G/SPS/GEN/871), y la subregión del delta del Gran Mekong (G/SPS/GEN/872).

En el presente documento se examinan aspectos de las buenas prácticas en el diseño, la ejecución y los resultados de los proyectos y el logro de objetivos de orden superior (a saber, mejora de la situación sanitaria y fitosanitaria, acceso a los mercados, efectos en el alivio de la pobreza, etc.).  La conclusión alcanzada en la investigación es que si bien no existe un enfoque único aplicable a todo, los Principios de París ofrecen una orientación sólida para mejorar la eficacia y los efectos de la asistencia técnica relacionada con cuestiones sanitarias y fitosanitarias en el futuro.

En la investigación se identificaron los siguientes elementos de buenas prácticas en el diseño de proyectos:  i) prestar atención al contexto y la capacidad de absorción del país;  ii) promover la apropiación con respecto al proyecto;  iii) evaluar y establecer un orden de prioridad de las necesidades de manera sistemática;  iv) asegurar la transparencia, conectividad y secuencia de las actividades;  v) adoptar un enfoque de cadena de valor a fin de maximizar los efectos en el acceso a los mercados;  vi) promover la participación activa de todas las partes interesadas, en particular del sector privado;  y vii) considerar los retos y las posibles ventajas de un enfoque regional frente a un enfoque nacional.

Reconociendo la apropiación como base de la eficacia de la ayuda, en la investigación se subrayó el reto que supone alcanzar un enfoque basado en la demanda cuando las partes interesadas nacionales de algunos países (especialmente, los países menos adelantados) no son conscientes de la importancia de la capacidad sanitaria y fitosanitaria y/o no entienden las limitaciones y oportunidades existentes en relación con las cuestiones sanitarias y fitosanitarias, ni cómo responder a ellas de la manera más eficaz posible.  En esos casos, podría ser aconsejable realizar actividades basadas en la oferta para sensibilizar a los responsables de la adopción de decisiones acerca de la importancia de la creación de capacidad sanitaria y fitosanitaria.  La participación de grupos interesados de los sectores público y privado en la evaluación de las necesidades se consideró una manera eficaz de aumentar la apropiación, concebir actividades pertinentes y eficaces en función del costo, y promover la vinculación con actividades de asistencia apropiadas que se hayan completado, estén en curso y/o estén previstas.  Se reconocieron las ventajas de un enfoque de cadena de valor para concebir intervenciones específicas que aborden las necesidades conexas en toda la cadena del producto como medio para maximizar las oportunidades de acceso a los mercados.

En lo concerniente a la ejecución, las principales enseñanzas extraídas guardaban relación con la necesidad de:  i) utilizar los conocimientos técnicos y los sistemas reforzados de los países;  ii) asegurar la flexibilidad en la ejecución;  iii) prestar atención a la gestión basada en los resultados, incluida la supervisión y la evaluación;  y iv) promover el aprendizaje activo y poner en práctica el desarrollo de conocimientos técnicos.  Se hizo hincapié en la importancia de fortalecer la capacidad de gestión en los organismos encargados de la asistencia técnica relacionada con cuestiones sanitarias y fitosanitarias (en particular, los conocimientos técnicos para evaluar las necesidades, formular proyectos financiables, gestionar y coordinar la asistencia técnica, etc.).

Se extrajeron tres enseñanzas principales con respecto a las buenas prácticas en los resultados de los proyectos y el logro de objetivos de orden superior:  i) maximizar los efectos y la sostenibilidad por medio de una mayor participación de los beneficiarios;  ii) tener en cuenta las distorsiones del mercado y promover la sostenibilidad de las actividades y los efectos de los proyectos;  y iii) estructurar los objetivos en varios niveles.

Se reconocieron las dificultades que encierra la cuantificación de los efectos de los proyectos de cooperación técnica, especialmente el logro de objetivos de orden superior.  Dado que los efectos de los proyectos se siguen experimentando mucho después de su calendario de ejecución, resulta difícil atribuirlos a intervenciones específicas.  Además, muchos países han recibido diversos proyectos de asistencia técnica relacionada con cuestiones sanitarias y fitosanitarias con objetivos similares, y es difícil vincular cambios particulares en el nivel de capacidad sanitaria y fitosanitaria y/o efectos de orden superior a un proyecto específico.

En la investigación se reconoce que la creación de capacidad en la esfera sanitaria y fitosanitaria es compleja y entraña diversos agentes, necesidades y fuentes de financiación.  Estos factores, sumados en algunos casos a la falta de metas claramente identificadas y/o de entendimiento de lo que se necesita para fortalecer la capacidad sanitaria y fitosanitaria, impiden una aplicación más amplia de los Principios de París.  Los factores contextuales, en particular la capacidad de absorción y el carácter de la gestión del sector sanitario y fitosanitario, influyen de forma significativa en la capacidad de los donantes y los beneficiarios para aplicar los Principios de París.

Sobre la base de las conclusiones, se formulan recomendaciones para los proveedores y los beneficiarios de asistencia técnica relacionada con cuestiones sanitarias y fitosanitarias, y se identifican posibles esferas para trabajos futuros.

Se alienta a los proveedores de asistencia técnica relacionada con cuestiones sanitarias y fitosanitarias a:

- centrarse en la apropiación y aumentar la participación de los beneficiarios en el diseño y la ejecución de los proyectos.  En caso de falta de conciencia acerca de las cuestiones sanitarias y fitosanitarias, la sensibilización de los responsables de la adopción de decisiones podría ser una medida preliminar necesaria;

- promover una mayor armonización de la planificación y la prestación de asistencia técnica;

- adoptar un enfoque de cadena de valor orientado a los resultados a fin de maximizar el acceso a los mercados;  y

- promover la integración de la creación de capacidad sanitaria y fitosanitaria en los programas de inversiones y desarrollo del sector privado.

Se alienta a los beneficiarios de asistencia técnica relacionada con cuestiones sanitarias y fitosanitarias a:

- evaluar y establecer un orden de prioridad de las necesidades de creación de capacidad sanitaria y fitosanitaria con la colaboración de todas las partes interesadas, en particular del sector privado;  y

- desarrollar estrategias y planes de acción nacionales para orientar la creación de capacidad sanitaria y fitosanitaria.

Las recomendaciones para posibles trabajos futuros se centran en lo siguiente:

- ampliar la utilización de los análisis de la relación entre costos y beneficios para orientar la concepción de la asistencia técnica relacionada con cuestiones sanitarias y fitosanitarias a fin de asegurar que los recursos disponibles se centran en las esferas en que pueda obtenerse el máximo rendimiento y los mayores efectos en el comercio;

- hacer un mayor uso de los enfoques de evaluación de la capacidad disponibles para evaluar las necesidades y prioridades sanitarias y fitosanitarias de manera más sistemática y crear conocimientos y pericia sobre la evaluación de las necesidades en los países en desarrollo;  y

- hacer un seguimiento del logro de objetivos de orden superior mediante la supervisión y evaluación de los efectos de la cooperación técnica relacionada con cuestiones sanitarias y fitosanitarias a nivel de sistemas, centrándose en los resultados a largo plazo en lugar de tratar de atribuir efectos específicos a proyectos concretos.  Este enfoque centrado en los efectos acumulativos de la asistencia ayudaría a identificar los beneficios para la economía en general y a generar datos sobre el rendimiento de la creación de capacidad en su conjunto.

Introducción

El presente documento ofrece un panorama general de la investigación sobre las buenas prácticas de cooperación técnica relacionada con cuestiones sanitarias y fitosanitarias llevada a cabo por el Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio (FANFC) en colaboración con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).  La investigación se basa en las respuestas a una solicitud de información sobre buenas prácticas de cooperación técnica relacionada con cuestiones sanitarias y fitosanitarias (G/SPS/GEN/816 y Add.1) en tres regiones:  América Central, África Oriental y la subregión del delta del Gran Mekong.  El documento también se basa en un informe sobre las buenas prácticas de la asistencia técnica relacionada con cuestiones sanitarias y fitosanitarias encargado por el FANFC.  El principal tema de esta investigación era estudiar la mejor aplicación posible de los Principios de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo en una esfera tan técnica como la de la asistencia técnica relacionada con cuestiones sanitarias y fitosanitarias.

Se presentaron 24 proyectos como ejemplos de buenas prácticas en respuesta a la solicitud de información (véase el anexo 1).  Los proyectos son representativos del tipo de cooperación técnica relacionada con cuestiones sanitarias y fitosanitarias prestada en términos del ámbito técnico y geográfico, el calendario y el presupuesto.

Tres consultores llevaron a cabo trabajos sobre el terreno en los países beneficiarios entre junio y agosto de 2008 a fin de examinar los proyectos calificados de ejemplos de buenas prácticas.  El objetivo de la investigación era determinar los elementos de buenas prácticas que se puedan reproducir en proyectos futuros, en particular con respecto al diseño, la ejecución y los resultados de los proyectos y el logro de objetivos de orden superior (es decir, mejora de la situación sanitaria y fitosanitaria, acceso a los mercados, efectos en el alivio de la pobreza, etc.).

Durante el trabajo sobre el terreno se plantearon diversas dificultades, a saber:

- los efectos de los proyectos de cooperación técnica, especialmente el logro de objetivos de orden superior, se siguen experimentando mucho después de su calendario de ejecución, por lo que es difícil atribuir los efectos a intervenciones específicas;

- muchos países en desarrollo han recibido diversos proyectos de asistencia técnica relacionada con cuestiones sanitarias y fitosanitarias con objetivos similares, por lo cual resulta problemático establecer la causa y el efecto de proyectos específicos;

- el tipo de información disponible sobre los proyectos señalados era diferente en cada región, lo cual dificultaba la comparación y el contraste de experiencias entre las distintas regiones y en cada una de ellas;  y

- en ciertos casos, debido al movimiento de personal de las organizaciones donantes y beneficiarias, no se pudo entrevistar a algunas de las personas encargadas de actividades del proyecto.

###### Principios de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo

Con el respaldo de 114 países y 25 organizaciones internacionales, la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo de 2005 establece una hoja de ruta de compromisos prácticos en torno a cinco principios básicos (véase el recuadro 1), de los cuales cada uno cuenta con un conjunto de indicadores de los logros alcanzados.

Recuadro 1.  Principios de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, 2005

Apropiación	Los países socios ejercen una autoridad efectiva sobre sus políticas de desarrollo y estrategias y coordinan acciones de desarrollo.

Alineación	Los donantes basan todo su apoyo en las estrategias, instituciones y procedimientos nacionales de desarrollo de los países socios.

Armonización	Las acciones de los donantes son más armonizadas, transparentes y colectivamente eficaces.

Gestión orientada a	Administrar los recursos y mejorar las tomas de decisiones orientadas a resultados.

resultados

Mutua 	Donantes y socios son responsables de los resultados del desarrollo.

responsabilidad

Fuente:	 Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo.  Puede consultarse en:  http://www.oecd.org/ dataoecd/53/56/34580968.pdf

A fin de acelerar la aplicación de los Principios de París, se adoptó el Programa de Acción de Accra en el tercer Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, celebrado en Accra (Ghana) en septiembre de 2008 (véase el recuadro 2).

Recuadro 2.  Algunos puntos clave del Programa de Acción de Accra, de 4 septiembre de 2008

•	Previsibilidad:  los donantes facilitarán información sobre las actividades de asistencia previstas a los países socios (con 3-4 años de antelación).

•	Participación:  los gobiernos de los países en desarrollo y los donantes incluirán a una gama más amplia de colectivos interesados en la preparación, ejecución y supervisión de las políticas y planes nacionales de desarrollo.

•	Sistemas de los países:  como primera opción para prestar la asistencia se utilizarán los sistemas de los países socios en lugar de los sistemas de los donantes.

•	Asociaciones:  reconocimiento de la función y las contribuciones valiosas de los diferentes tipos de colectivos interesados (por ejemplo, los gobiernos locales, el sector privado, la sociedad civil, etc.) y desarrollo de asociaciones inclusivas que aborden las dificultades de gestión y coordinación.

•	Enfoque basado en la demanda:  el respaldo de los donantes para el desarrollo de la capacidad estará determinado por la demanda y diseñado para respaldar la identificación del país.

•	Reducción de la fragmentación:  los donantes reducirán la fragmentación de la ayuda mejorando la complementariedad de sus iniciativas y la división del trabajo entre ellos, lo que incluye una mejor asignación de recursos dentro de los sectores, dentro de los países y entre los países.

Fuente:	Programa de Acción de Accra.  Puede consultarse en:  www.accrahlf.net.

Enseñanzas clave para las buenas prácticas en el diseño de proyectos de cooperación técnica relacionada con cuestiones sanitarias y fitosanitarias

El contexto y la capacidad de absorción del país

El contexto y la capacidad de absorción del país se identificaron como factores decisivos para obtener un resultado positivo en los proyectos de creación de capacidad sanitaria y fitosanitaria.  Se consideró que las diferencias significativas de capacidad de absorción en la subregión del delta del Gran Mekong -que se hicieron patentes a través de las variaciones de las disposiciones institucionales para la gestión sanitaria y fitosanitaria y la disponibilidad de conocimientos especializados en técnica y gestión- afectaban a la apropiación nacional y la capacidad de los países para dirigir, gestionar y maximizar los beneficios de la asistencia disponible.  Así pues, se observó lo siguiente:

- por lo general, los resultados fueron inferiores en los países con la menor capacidad de absorción;

- los proyectos que dan buen resultado en países más adelantados podrían no ser apropiados para países con una capacidad de absorción limitada;  y

- los resultados de los proyectos regionales podrían mejorarse adaptando mejor la ayuda a las necesidades y condiciones del país, en particular la capacidad de absorción.

La apropiación y la asistencia técnica basada en la demanda frente a la asistencia técnica basada en la oferta

La Declaración de París reconoce la apropiación como base de la eficacia de la ayuda al desarrollo.  La experiencia demuestra que la asistencia técnica es más eficaz cuando apoya las iniciativas y los objetivos de desarrollo del país y consigue el compromiso de partes interesadas clave del país.  Resulta menos eficaz cuando está determinada por el donante.  La investigación realizada en las tres regiones puso de relieve que el fortalecimiento de la apropiación nacional requiere que los beneficiarios de los proyectos desempeñen una función importante en el diseño y la ejecución de los proyectos, en particular en la identificación, evaluación y asignación de orden de prioridad de las necesidades.  Asimismo, hace hincapié en la importancia del compromiso y la participación política.  Cuando no hay un reconocimiento ni entendimiento a alto nivel de la necesidad de creación de capacidad, puede haber dificultades para introducir los cambios institucionales necesarios y menos probabilidades de que se realicen las asignaciones financieras necesarias para explotar y mantener la capacidad.

Varios de los proyectos examinados reconocieron la importancia de fortalecer la apropiación nacional.  En África Oriental, el Programa de iniciativa sobre los plaguicidas (PIP) financiado por las CE fue reconocido como ejemplo de buenas prácticas en la obtención de apoyo político mediante el establecimiento y/o fortalecimiento de equipos de trabajo que incluyen a los sectores público y privado, la divulgación de información oportuna y fiable, y la interacción con los medios de comunicación.  Los esfuerzos desplegados por la FAO en Tanzanía y Kenya para incorporar la evaluación de las necesidades en materia de inocuidad de los alimentos a planes de acción, y realizar actividades destinadas a alentar a los gobiernos nacionales a adoptar esos planes, sirvieron de base para promover el apoyo político y reforzar la responsabilidad para iniciativas futuras de creación de capacidad.

Una de las principales observaciones de la investigación fue el reto que se plantea para promover modos de cooperación técnica basados en la demanda cuando las partes interesadas nacionales desconocen, y/o no entienden, las dificultades a que se enfrentan en materia sanitaria y fitosanitaria.  En estas circunstancias, el informe regional de África Oriental llegó a la conclusión de que la asistencia basada en la oferta podría tener más sentido en ciertos contextos, por ejemplo en los casos en que:

- los niveles de capacidad sanitaria y fitosanitaria existentes son bajos en los sectores público y/o privado, de modo que puede haber una falta de conciencia de la necesidad, y/o el carácter, de elementos específicos de la capacidad;

- las prescripciones sanitarias y fitosanitarias de los mercados de exportación cambian rápidamente, y la capacidad para captar información sobre la evolución de esas prescripciones es deficiente y/o no está vinculada de manera explícita a los procesos de adopción de decisiones;  y

- surgen riesgos/situaciones de emergencia graves que requieren la rápida adopción de medidas, especialmente cuando se trata de riesgos nuevos y la capacidad local para hacerles frente es insuficiente.

Las dificultades que conlleva asegurar la eficacia de la gestión y la coordinación nacionales de asistencia técnica cuando los niveles de capacidad sanitaria y fitosanitaria existentes son deficientes ponen de manifiesto la necesidad de sensibilizar a las partes interesadas de los sectores público y privado acerca de la importancia de la capacidad sanitaria y fitosanitaria, y dotarles de más medios para identificar sus necesidades en materia de capacidad, asignarles un orden de prioridad y convertirlas en proyectos financiables.

El análisis de las necesidades es un punto de partida para las buenas prácticas en la prestación de asistencia técnica relacionada con cuestiones sanitarias y fitosanitarias

Una clara conclusión extraída en las tres regiones estudiadas fue la importancia de evaluar sistemáticamente las necesidades y determinar su orden de prioridad.  La realización de una evaluación de las necesidades se consideraba una forma útil de:  i) obtener las opiniones de los grupos pertinentes del sector público y privado sobre las actividades propuestas;  ii) identificar los costos y beneficios de las actividades propuestas;  iii) aprovechar los niveles de capacidad existentes, así como toda asistencia pertinente suministrada, en curso y/ o prevista;  y iv) generar la información necesaria para la elaboración y supervisión de los marcos lógicos.

En la mayoría de los proyectos señalados como ejemplos de buenas prácticas se llevó a cabo algún tipo de evaluación de las necesidades.  No obstante, en el informe regional sobre África Oriental se indicaba que la forma adoptada por estas evaluaciones era poco clara, no fueron consultadas todas las partes interesadas y/o se emplearon enfoques diferentes, lo cual creó incompatibilidades, aumentó los costos de transacción para los beneficiarios e impidió la aplicación de buenas prácticas.  Para responder a estos problemas, se recomendó la utilización más amplia de las herramientas existentes de evaluación de la capacidad a fin de promover la coherencia y desarrollar las aptitudes y los conocimientos de los funcionarios de países en desarrollo en la esfera de evaluación de las necesidades.

En las investigaciones realizadas en Viet Nam, Camboya y la República Popular Lao también se subrayó la importancia de adoptar una perspectiva pública amplia en la evaluación de las necesidades -en lugar de limitarse a los intereses de los principales receptores públicos y/o privados de recursos- para asegurarse de que las consideraciones relacionadas con el impacto, la rentabilidad y la sostenibilidad de la asistencia propuesta reciban suficiente atención.  De forma análoga, se subrayó la importancia de consultar a posibles usuarios de servicios y proveedores de servicios, y considerar la importancia de la asistencia propuesta, especialmente en lo que se refiere a su contribución al logro de objetivos de orden superior.

Transparencia, conectividad y secuencia de la asistencia técnica relacionada con cuestiones sanitarias y fitosanitarias

De conformidad con los Principios de París, los proveedores y receptores de asistencia técnica se comprometen a lograr una mayor armonización y transparencia de la asistencia técnica.  Crear vínculos con la asistencia suministrada, en curso y/o prevista pertinente se consideraba esencial para la eficacia y sostenibilidad de los esfuerzos de creación de capacidad.  La investigación destacó que esto era especialmente importante para la planificación y aplicación de la asistencia técnica relacionada con cuestiones sanitarias y fitosanitarias, habida cuenta del número y la diversidad de instituciones nacionales y donantes de que se trata.

Se han adoptado medidas concretas para mejorar los vínculos y las sinergias en la elaboración y aplicación de sus actividades (véase el recuadro 3).  No obstante, la coordinación y transparencia de la asistencia técnica relacionada con cuestiones sanitarias y fitosanitarias sigue siendo insuficiente y persiste la duplicación, lo cual se traduce en mayores costos de transacción para los beneficiarios, el uso ineficiente de los escasos recursos y resultados no óptimos.

Recuadro 3.  Promoción de la armonización en la asistencia técnica 
relacionada con cuestiones sanitarias y fitosanitarias

La investigación regional llevada a cabo en Camboya, la República Popular Lao y Viet Nam reconoció los esfuerzos de los donantes para promover una mayor armonización de sus actividades.  Por ejemplo, el programa regional de prevención de la fiebre aftosa de Asia Sudoriental (SEAMFD) contó con la participación de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y Australia, y estaba relacionado con un programa más general de creación de capacidad sanitaria y fitosanitaria apoyado por Australia.  El Proyecto sobre Parásitos Zoonóticos Transmitidos por el Pescado del Organismo Danés de Desarrollo Internacional (DANIDA) ejecutado en Viet Nam se incorporó en el Apoyo al Programa Nacional del Sector Pesquero (FSPS).  Los programas de apoyo al acceso a los mercados en Viet Nam y la subregión del Delta del Gran Mekong, financiados por Suiza (SECO) y Noruega (NORAD), respectivamente, son componentes del programa integrado de asistencia para Viet Nam de la ONUDI.  El propio proyecto de la SECO-ONUDI es una intervención que surge de la evaluación de las necesidades realizada por el proyecto NORAD-ONUDI.

Los Principios de París reconocen que una insuficiente atención a la secuencia y la excesiva fragmentación de la asistencia a nivel mundial, nacional o sectorial mina la eficacia.  Como tal, la asistencia técnica se debería planificar y suministrar de modo que los proyectos se basen unos en otros y garanticen sinergias con actividades conexas.  Esta investigación reconoció la importancia de la secuencia;  no tiene sentido desarrollar capacidades superiores a la jerarquía sanitaria y fitosanitaria si faltan tipos básicos de capacidad.  Los beneficiarios respaldaron la opinión de que el apoyo parcial a procesos complejos de creación de capacidad se traduce fácilmente en una eficacia y sostenibilidad no óptimas.  Por ejemplo, algunos de los beneficiarios entrevistados en la subregión del Delta del Gran Mekong y en el África Oriental expresaron su decepción no poder utilizar con eficacia las nuevas aptitudes adquiridas mediante actividades de capacitación debido a la insuficiencia de instalaciones y equipo en sus países de origen.  Había consenso en que un enfoque más efectivo consiste generalmente en proporcionar apoyo sustantivo y con objetivos bien definidos como parte de un proceso de creación de capacidad sanitaria y fitosanitaria global y a largo plazo.

En algunos de los proyectos estudiados, la aplicación era limitada, por insuficiencia de recursos.  Por ejemplo, una de las frustraciones señaladas por los beneficiarios del Programa de iniciativa sobre los plaguicidas era la incapacidad del proyecto de financiar las inversiones de capital o los gastos de personal.  Si bien esto puede haberse considerado apropiado, la eficacia de parte del apoyo proporcionado por el Programa de iniciativa sobre los plaguicidas resultó afectada en cierta medida por la incapacidad de los beneficiarios de acceder a los recursos de los programas de otros donantes o el sector financiero.

Enfoque de la cadena de valor

La investigación realizada en América Central destacó los beneficios de adoptar un enfoque de la cadena de valor en la elaboración de la asistencia técnica relacionada con cuestiones sanitarias y fitosanitarias (véase el recuadro 4).  Un enfoque global de esa índole proporcionaba un medio de identificar y abordar la necesidad de intervenciones complementarias -destinadas a productores, empresas privadas e instancias pertinentes del Gobierno (incluidos los organismos responsables de la inspección, las pruebas y el diagnóstico, la certificación, etc.)- en toda la cadena de productos básicos, desde la producción hasta la exportación.  Esto se consideraba una forma de aumentar al máximo el acceso a los mercados e incrementar las exportaciones mediante el fortalecimiento del marco reglamentario para la gestión sanitaria y fitosanitaria y el aumento de la competitividad de una industria y las empresas que engloba.

Recuadro 4.  Enfoque de la cadena de valor respecto 
al diseño de proyectos en América Central

El proyecto destinado a mejorar la capacidad de los países de América Central para cumplir las prescripciones reglamentarias del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos relativas a las exportaciones de pimientos y tomates estableció objetivos concretos y partes interesadas específicas con distintas funciones y responsabilidades a lo largo de la cadena de valor.  La capacitación se adaptó a grupos particulares dedicados a la producción, el empaquetado, la inspección, el diagnóstico y la certificación para asegurar un enfoque global.  De forma análoga, en el marco del proyecto de promoción de exportaciones de papaya del Taipei Chino se colaboró con los productores para aumentar la producción y luchar contra las plagas, se creó una línea de empaquetado operacional, se ayudó a los productores en la certificación de las importaciones y se proporcionó ayuda a la comercialización.  Ambos proyectos han dado lugar a un aumento de las exportaciones, acompañado en algunos casos del desarrollo de exportaciones sustanciales en mercados que habían estado cerrados a los exportadores del país, con aumentos considerables previstos para un futuro cercano.

Varios de los proyectos estudiados en América Central demuestran cómo la utilización de un enfoque basado en la cadena de valor puede:

- aumentar el apoyo político a las actividades propuestas en el marco del proyecto a través de la identificación de beneficios económicos claros;

- mejorar la elaboración de proyectos mediante la definición de objetivos apropiados, intervenciones específicas e indicadores cuantificables del éxito;  y

- garantizar que una vez finalizado el proyecto subsistan beneficios económicos tangibles.

Participación activa de todas las partes interesadas concernidas, incluido el sector privado

La investigación llevada a cabo en las tres regiones puso de relieve que la participación activa de todas las partes interesadas pertinentes, incluido el sector privado, es crucial para la eficacia y sostenibilidad de los proyectos.  La participación de los beneficiarios fue señalada como un factor importante para contribuir a la apropiación de los proyectos y facilitar la coordinación.  En la subregión del Delta del Gran Mekong y el África Oriental, varios de los proyectos estudiados se basaban en gran parte en el Gobierno, incluso en los casos en los que el impacto también dependía considerablemente de la participación del sector privado.  El proyecto financiado por el Japón y centrado en el tratamiento térmico para la desinfestación de la mosca de la fruta en Viet Nam, proporciona un buen ejemplo de cómo puede participar el sector privado para mejorar los resultados;  en este caso, las empresas privadas aumentarán progresivamente el número de actividades del proyecto hasta alcanzar un nivel comercial.

En América Central, en la mayoría de los proyectos seleccionados había una estrecha colaboración con el sector privado.  En varios casos, se colaboraba con asociaciones de productores en los países beneficiarios para abordar con eficacia y mejorar la colaboración con los agricultores y elaboradores, y utilizar las redes existentes de intercambio de información (véase el recuadro 5).

Recuadro 5.  Colaboración con organizaciones de productores de América Central

En Costa Rica, las asociaciones de productores tomaron la iniciativa en el desarrollo del proyecto Broca de Café y realizaron una contribución financiera sustancial para apoyar las actividades del proyecto.  En el proyecto para establecer una zona libre de la mosca de la fruta en Costa Rica intervinieron productores en la selección de los participantes para la capacitación y la aplicación de programas de supervisión y control.  En el proyecto sobre pimientos y tomates apoyado por los Estados Unidos, las asociaciones de productores ayudaron a organizar seminarios de capacitación e identificar sitios para realizar proyectos de demostración.  En Guatemala, los grupos de productores nacionales hacían participar efectivamente a sus miembros en las actividades del proyecto de promoción de exportaciones, apoyadas por el Taipei Chino.

Enfoque regional frente a nacional respecto de la creación de capacidad relacionada con cuestiones sanitarias y fitosanitarias

Varios de los proyectos señalados como ejemplos de buenas prácticas eran de alcance regional.  La investigación concluyó que un enfoque regional es el más apropiado para abordar las cuestiones transfronterizas relacionadas con la gestión de las plagas vegetales y/o epizootias, la cooperación económica y/o la promoción del comercio.  En el caso de algunos de los proyectos considerados, un enfoque regional compartía conocimientos y aptitudes entre los países, mejorando la aplicación y permitiendo aprovechar los beneficios (recuadro 6).

Recuadro 6.  Promoción de las redes de profesionales a través de un enfoque regional

Varios de los proyectos considerados en el África Oriental desarrollaron redes de profesionales ya sea como un efecto buscado o como una consecuencia secundaria.  El proyecto del Comité de Información Fitosanitaria del África Oriental financiado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos logró con éxito su objetivo de establecer una red útil de profesionales y organizaciones dedicados a la gestión de plagas vegetales y epizootias mediante el fomento de un alto grado de control y participación nacional.  En el marco del programa de capacitación de la red mundial de vigilancia de Salmonella de la OMS y el Programa de capacitación avanzado sobre infraestructura de calidad para la inocuidad alimentaria apoyado por Suecia también surgieron redes de beneficiarios menos formales como posibles redes a largo plazo para el intercambio de conocimientos y experiencias.  En América Central, el proyecto de laboratorio patrocinado por la FAO se basó en las redes de profesionales existentes para compartir información y conocimientos en la región.

Con todo, la investigación también puso de manifiesto que supone un reto elaborar y aplicar con eficacia un enfoque regional.  Entre las dificultades comunes que surgen al adoptar un enfoque regional figuran:  i) los plazos más largos requeridos para la preparación de los proyectos y la adopción de decisiones;  ii) costos relativamente elevados;  y iii) dificultades para elaborar y realizar actividades en los casos en los que existen diferencias significativas en las necesidades, los beneficios potenciales y/o la capacidad de absorción entre los países/partes interesadas de que se trate.  El informe regional para la subregión del Delta del Gran Mekong concluyó que debido a las variaciones existentes en los niveles de desarrollo y capacidad de absorción, los proyectos de cooperación técnica deberían llevarse a cabo en la mayor medida posible a nivel nacional, y que los enfoques regionales deberían centrarse en esferas particulares en las que la interacción e interdependencia entre los países sean notables.

###### Principales lecciones para las buenas prácticas en la ejecución de los proyectos

Utilización de conocimientos técnicos y sistemas nacionales reforzados

Los Principios de París apoyan la utilización de sistemas, procedimientos y conocimientos técnicos nacionales en la mayor medida posible.  Sin embargo, en general, los donantes, los organismos y consultores internacionales siguen dirigiendo la elaboración y la ejecución de facto de los proyectos en la esfera sanitaria y fitosanitaria.  Existen razones imperiosas para ello, entre ellas, la ausencia de estrategias o marcos nacionales para la creación de capacidad sanitaria y fitosanitaria, la escasa capacidad de gestión y/o las limitadas aptitudes técnicas de los organismos homólogos nacionales, las preocupaciones acerca de la utilización inapropiada de los recursos y/o las presiones para invertir los presupuestos a tiempo.  No obstante, se debería fomentar la elaboración y ejecución a nivel nacional de proyectos relacionados con cuestiones sanitarias y fitosanitarias como medio de aumentar su apropiación, reforzar la capacidad de las autoridades nacionales y contribuir al aprendizaje continuo (véase el recuadro 7).

Recuadro 7.  Inversión en capacidad nacional para suministrar servicios de formación y consultoría

Uno de los principales elementos de las buenas prácticas en el Programa de iniciativa sobre los plaguicidas era el nivel de esfuerzo e inversión en capacidad nacional para suministrar servicios de formación y consultoría a los beneficiarios.  Por ello, si bien en un principio se recurrió a consultores internacionales en Kenya, Uganda y Tanzanía, con el tiempo se estableció un organismo fundamental de proveedores privados nacionales de servicios a través de la formación y el suministro de materiales.  Estos proveedores privados de servicios fueron posteriormente incluidos en la lista de consultores autorizados de la que se podían seleccionar las empresas que recibirían ayuda en el marco del Programa de iniciativa sobre los plaguicidas.  En los tres países, las necesidades de creación de capacidad de los exportadores se pueden satisfacer ahora a nivel nacional.

Flexibilidad

La investigación realizada en cada una de las tres regiones confirmó que forma parte de las buenas prácticas introducir flexibilidad en la ejecución de los proyectos y la definición y evaluación de las consecuencias previstas.  Las circunstancias pueden variar, pueden surgir problemas imprevistos y las prioridades pueden cambiar con el tiempo.  Lo que se pueda conseguir razonablemente en los casos en los que la capacidad actual del sector público y/o privado es relativamente fuerte diferirá notablemente de aquellas situaciones en las que una industria incipiente o un sistema de gestión sanitaria o fitosanitaria es débil.  Los proyectos de cooperación técnica tienen que poder representar esas diferencias, especialmente cuando un proyecto se ejecuta en distintos países y/o sectores, para evitar que se adopte un modelo único para todos los casos y/o se juzguen las consecuencias de una intervención en distintos contextos utilizando los mismos indicadores.  La necesidad de flexibilidad se consideró especialmente importante en los proyectos regionales para garantizar que el alcance de las intervenciones y sus modos de ejecución puedan ser adaptados como sea necesario para dar cabida a las cambiantes necesidades y capacidades de los múltiples receptores de asistencia.

Gestión basada en los resultados, incluidas la supervisión y la evaluación

La gestión orientada a los resultados significa gestión e implementación de la ayuda con vistas a los resultados deseados y utilizando la información para mejorar las tomas de decisión.  La gestión orientada a los resultados requiere prestar especial atención a los vínculos existentes entre fines, objetivos, resultados y aportaciones relacionados con sistemas eficaces de supervisión y evaluación.  Esto se puede lograr mediante un buen marco lógico, una herramienta analítica de apoyo a la elaboración, ejecución, supervisión y evaluación de los proyectos.  Si bien muchas organizaciones y donantes internacionales aplican el enfoque basado en marcos lógicos, la investigación realizada en la subregión del Delta del Gran Mekong puso de relieve que sólo algunos de los proyectos allí ejecutados habían creado un marco lógico y que varios de los proyectos en que había un marco lógico no lo utilizaron con eficacia para apoyar la gestión orientada a los resultados.

La gestión orientada a los resultados requiere un nivel mínimo de capacidad para formular y aplicar políticas centradas en cuestiones sanitarias y fitosanitarias y gestionar los recursos públicos para lograr objetivos.  Con todo, la investigación puso de relieve que hay pocos gestores cualificados y con experiencia en los servicios sanitarios y fitosanitarios de muchos países.  Con miras a reforzar esta capacidad, los donantes acordaron en los Principios de París encomendar cada vez más la gestión de la ayuda a los países en desarrollo.  No obstante, como se ha indicado anteriormente, la apropiación de los proyectos sigue siendo escasa.  Por ello, una de las conclusiones que se extrajo de la subregión del Delta del Gran Mekong se centraba en la necesidad de desarrollar las aptitudes requeridas para gestionar la asistencia técnica en general, y las cuestiones sanitarias y fitosanitarias en particular, especialmente en los países con poca capacidad de absorción.

Aprendizaje activo y puesta en práctica de los conocimientos técnicos adquiridos

Varios de los proyectos citados como ejemplos de buenas prácticas se centraban en la capacitación o incluían elementos relacionados con ella.  En la investigación se indicó que la capacitación era más efectiva cuando se ajustaba a las necesidades específicas y las tareas cotidianas de los beneficiarios.  De igual modo, la eficacia de la capacitación dependía no sólo del contenido y de la forma de impartición, sino también de la elección de los participantes.

En las conclusiones de la investigación realizada en África Oriental se subrayó que la capacitación sólo generaba una capacidad sustantiva y sostenible si las personas seleccionadas poseían las aptitudes y la experiencia necesarias y tenían la oportunidad de aplicar los conocimientos técnicos adquiridos en su labor cotidiana.  Los programas de capacitación dirigidos a funcionarios de más alto nivel, que no participan directamente en la aplicación de los conocimientos técnicos, atenúan los efectos de la capacitación.

Principales enseñanzas extraídas respecto de las buenas prácticas en los resultados y efectos de los proyectos y el logro de objetivos de orden superior

Maximizar los efectos y la sostenibilidad mediante una mayor participación de los beneficiarios

De conformidad con los Principios de París, los donantes se comprometen a colaborar activamente con los beneficiarios y a reservarles una función destacada en el diseño y la preparación, ejecución, supervisión y evaluación de proyectos.  Sin embargo, en la investigación realizada para este estudio se indica que con frecuencia la asistencia técnica se basa más en la oferta que en la demanda y, a veces, queda fragmentada debido en parte a la ausencia de planes coherentes para la creación de capacidad sanitaria y fitosanitaria.  Estos factores pueden dar lugar a resultados y logros no óptimos y reducir la sostenibilidad.  Por ejemplo, en las conclusiones de la investigación realizada en la subregión del Delta del Gran Mekong se señalaron los retos que planteaba la escasa demanda de servicios, por parte tanto del sector privado como de las autoridades públicas, lo que ponía en peligro la sostenibilidad de algunas actividades de los proyectos, que no se podía garantizar sin medidas de seguimiento para salvaguardar los logros y poner en práctica la capacidad creada.

Las empresas privadas se encargan de las exportaciones de productos alimenticios y agropecuarios y, por lo general, entienden mejor lo que se necesita para responder a las limitaciones de acceso a los mercados.  Por tanto, la participación activa del sector privado en la elaboración y aplicación de programas de asistencia técnica relacionada con cuestiones sanitarias y fitosanitarias contribuiría a garantizar que las actividades realizadas se ajusten a una necesidad clara, sean rentables y alcancen los objetivos previstos de una manera sostenible.

Por último, cabe reconocer que, con arreglo a los Principios de París, los beneficiarios de asistencia técnica deben ejercer su liderazgo desarrollando e implementando sus propias estrategias de desarrollo nacional por medio de amplios procesos consultivos, identificar claramente sus necesidades y asignarles un orden de prioridad y desempeñar una función importante en la coordinación de asistencia basada en el diálogo con los donantes y la participación de la sociedad civil y el sector privado.

Distorsiones del mercado y sostenibilidad

En el caso de África Oriental en la investigación se reconoció que, si bien los proyectos y programas de cooperación técnica generaban una demanda de servicios de creación de capacidad, también podían causar distorsiones de los mercados por lo que respecta a esos servicios.  En el informe sobre África Oriental se observó que cuando los niveles de capacidad y demanda del mercado existentes eran bajos, a menudo la ayuda externa era fundamental para determinar funciones básicas y generales que evitaran los problemas de secuencia en el establecimiento de funciones relacionadas con cuestiones sanitarias y fitosanitarias de más alto nivel.  Al mismo tiempo, la ayuda de los donantes puede inflar los precios de mercado desplazando la demanda real del mercado y aumentando en exceso la demanda de los beneficiarios, que no podrán hacer frente a las consecuencias si las actividades de creación de capacidad fracasan y/o los mercados a los que suministran no solicitan tales servicios.

Se propuso la asignación de fondos basada en un acuerdo de participación en la financiación de los gastos como medio de aumentar la sostenibilidad de las actividades de los proyectos (véase el recuadro 8).  Por ejemplo, los exportadores que se beneficiaban del Programa de iniciativa sobre los plaguicidas contribuían en mayor medida a las inversiones realizadas en el marco del proyecto porque toda la asistencia se prestaba en condiciones de participación en la financiación de los gastos.  Asimismo, se alentó a los beneficiarios a que alcanzaran progresos, y los demostraran, mediante la vinculación de la ayuda a planes de acción convenidos y la asignación de partidas de fondos en función del logro de las metas acordadas.

Recuadro 8.  Fomento de la sostenibilidad en las actividades y los resultados de los proyectos

El PIP ha sido especialmente eficaz por lo que respecta al fomento de la participación activa de los beneficiarios con el fin de aumentar la sostenibilidad, por ejemplo, mediante el uso de memorandos de entendimiento en los que se vincula a los beneficiarios con planes de acción convenidos.  De este modo, cada beneficiario puede hacer un seguimiento de su propio progreso, al tiempo que se encarga de garantizar que la capacidad se desarrolla en los términos establecidos.  Habida cuenta de que la capacidad se crea sobre una base de participación en la financiación de los gastos, los beneficiarios contribuyen a su propio desarrollo y tienen un incentivo para garantizar que los fondos se emplean adecuadamente y que las actividades se realizan en los plazos previstos.

Estructuración de los objetivos y los efectos previstos en varios niveles

Pese a que, por lo general, los proyectos examinados en esta investigación se centraban en la mejora de aspectos específicos de la capacidad sanitaria y fitosanitaria, a veces, tenían como objetivo conexo el logro de efectos de más alto nivel (por ejemplo, el aumento del valor de las exportaciones).  En las conclusiones extraídas en las tres regiones se reiteraba la importancia de establecer claramente objetivos específicos y bien definidos.  Se destacó la necesidad de adoptar un enfoque realista y fijar objetivos prácticos en relación con lo que se puede lograr respecto de todos los efectos identificados, sobre la base de los niveles de capacidad existente.  En el informe sobre África Oriental se señaló que es mejor cumplir adecuadamente un objetivo modesto que fracasar en el logro de objetivos demasiado ambiciosos.

En las conclusiones de la investigación también se planteó la necesidad de reconocer el posible "efecto acumulativo" de los proyectos de asistencia técnica en la esfera sanitaria y fitosanitaria y esferas conexas.  Si bien se reconoció la importancia de intentar medir ese efecto, también se señaló la dificultad que suponía separar los efectos específicos de cada proyecto.

Conclusiones y recomendaciones:  ampliar las buenas prácticas en la cooperación técnica relacionada con cuestiones sanitarias y fitosanitarias

La creación de capacidad en la esfera sanitaria y fitosanitaria es compleja y entraña diversos agentes, necesidades y fuentes de financiación.  Estos factores, sumados en algunos casos a la falta de objetivos claramente identificados y/o de un entendimiento de lo que se necesita para fortalecer la capacidad sanitaria y fitosanitaria, impide una aplicación más amplia de los Principios de París.  Los factores contextuales, en particular la capacidad de absorción de los países y el carácter de la gestión en el sector sanitario y fitosanitario, influyen de manera significativa en la capacidad de los donantes y los beneficiarios para aplicar los Principios de París por lo que respecta a la asistencia técnica relacionada con cuestiones sanitarias y fitosanitarias.

El fomento de la apropiación nacional es problemático cuando las partes interesadas en el país no son conscientes de la importancia de la capacidad sanitaria y fitosanitaria y/o no entienden las limitaciones y oportunidades existentes en relación con las cuestiones sanitarias y fitosanitarias, ni cómo responder a ellas de la manera más eficaz.  En estas circunstancias, podría ser conveniente realizar actividades "basadas en la oferta" para sensibilizar a los beneficiarios sobre la importancia de la creación de capacidad sanitaria y fitosanitaria.

La necesidad de prestar mayor atención a los efectos y la sostenibilidad de los proyectos de asistencia técnica relacionada con cuestiones sanitarias y fitosanitarias en su fase de elaboración se planteó como una conclusión destacada.  En este contexto, en la investigación se subrayó la importancia de:

- considerar detenidamente la pertinencia y los costos y beneficios de las actividades propuestas;

- establecer una secuencia de actividades para garantizar que se sienten las bases de un sistema sanitario y fitosanitario antes de fomentar una capacidad más especializada;

- crear vínculos más sólidos con el sector privado, incluidos los usuarios potenciales de los servicios y los grupos que podrían encargarse de la financiación y prestación de las actividades una vez finalizado el proyecto;

- utilizar marcos lógicos para entender mejor la relación entre los objetivos y los resultados del proyecto;  y

- utilizar eficazmente los sistemas de supervisión y evaluación para hacer un seguimiento de los progresos alcanzados.

Las experiencias obtenidas en América Central demostraron claramente cómo la utilización de un enfoque basado en la cadena de valor proporcionaba un marco para dirigirse eficazmente a los grupos de los sectores público y privado y centrar la asistencia en productos básicos y mercados concretos en los que las repercusiones sobre los resultados comerciales serían mayores.  La principal función del Estado es establecer un marco jurídico y normativo propicio para la gestión de las cuestiones sanitarias y fitosanitarias, incluida la asistencia técnica disponible, en el contexto de un entorno sanitario y fitosanitario que cada vez es más competitivo y plantea mayores retos a nivel mundial.  Es preciso que el sector privado comprenda y pueda cumplir las medidas sanitarias y fitosanitarias y las prescripciones internacionales conexas.

Una crítica común a los proyectos de asistencia técnica es que destinan un porcentaje demasiado elevado de fondos a bienes y servicios suministrados desde fuera del territorio del país beneficiario.  Por otra parte, es posible que los beneficiarios prefieran que la contratación se concentre en la mayor medida posible en su territorio para impulsar la actividad económica nacional o por otras razones.  En general, el principio rector debería ser concebir proyectos relacionados con cuestiones sanitarias y fitosanitarias para maximizar el excedente de beneficios respecto de los costes y obtener insumos de fuentes internacionales, regionales o nacionales, según proceda.

Los Principios de París constituyen un punto de referencia más que una prescripción por lo que respecta a la asistencia técnica relacionada con cuestiones sanitarias y fitosanitarias.  En otras palabras, no existe un enfoque único aplicable a todo.  No obstante, los Principios de París ofrecen una orientación sólida para mejorar la eficacia y los efectos de la asistencia técnica relacionada con cuestiones sanitarias y fitosanitarias en el futuro, y es necesario prestarles más atención para ampliar su utilización respecto de esa asistencia.  A tal efecto, se formularon las siguientes recomendaciones.

Recomendaciones para los proveedores de asistencia técnica relacionada con cuestiones sanitarias y fitosanitarias

- Centrarse en la apropiación y aumentar la participación de los beneficiarios en el diseño y la ejecución de los proyectos:  Mejorar la apropiación conlleva que los beneficiarios de los sectores público y privado desempeñen una función más destacada en el diseño y la ejecución de los proyectos.  Aumentar la capacidad de gestión (en particular, los conocimientos técnicos para evaluar las necesidades, identificar las prioridades, formular propuestas de proyectos financiables, planificar y coordinar la asistencia técnica, y supervisar los progresos realizados) y la competencia técnica será fundamental para lograrlo.  El cambio hacia enfoques basados en programas brinda posibilidades para que la asistencia de los donantes se ajuste más adecuadamente a las prioridades nacionales (aunque ello presupone que las cuestiones sanitarias y fitosanitarias figuran entre esas prioridades).

- Fomentar una mayor armonización en la planificación y prestación de asistencia técnica:   Los donantes están desplegando esfuerzos para garantizar una mayor armonización en la asistencia técnica relacionada con cuestiones sanitarias y fitosanitarias,  pero es preciso hacer más para mejorar la coordinación en la planificación y ejecución con el fin de aprovechar de la manera más eficaz los recursos disponibles y garantizar que los efectos finales sean mayores que la suma de sus partes.

- Adoptar un enfoque basado en la cadena de valor y orientado a los resultados para maximizar las repercusiones sobre el comercio:  Adoptar un enfoque basado en la cadena de valor y orientado a los resultados contribuirá a que los recursos para la creación de capacidad sanitaria y fitosanitaria se destinen a ámbitos específicos en los que es probable que tengan mayores repercusiones sobre el comercio.

- Promover la integración de la creación de capacidad sanitaria y fitosanitaria en los programas de fomento de la inversión y del sector privado.  Se formuló una queja concreta sobre los proyectos de creación de capacidad sanitaria y fitosanitaria en el sentido de que no suelen incluir disposiciones para la inversión en las empresas o en infraestructura.  El apoyo a la mejora de los conocimientos técnicos y la capacidad de gestión, unido a las corrientes de inversión complementarias como parte de un proceso de creación de capacidad sanitaria y fitosanitaria global y a largo plazo, aumentaría los efectos y la sostenibilidad.

Recomendaciones para los receptores de asistencia técnica relacionada con cuestiones sanitarias y fitosanitarias

- Evaluar las necesidades de creación de capacidad relacionada con cuestiones sanitarias y fitosanitarias y asignarles un orden de prioridad en colaboración con todas las partes interesadas:  Identificar las necesidades de capacidad sanitaria y fitosanitaria y asignarles un orden de prioridad es fundamental para sensibilizar sobre las limitaciones y oportunidades existentes en los sectores público y privado e identificar las opciones más rentables y pertinentes para responder a ellas.  La evaluación de las necesidades también puede contribuir a aclarar las responsabilidades institucionales y a concienciar sobre las sinergias en las funciones de los distintos tipos de partes interesadas.

- Elaborar estrategias y planes de acción nacionales para orientar la creación de capacidad sanitaria y fitosanitaria:  La elaboración de estrategias y planes de acción nacionales globales y coherentes en el ámbito de la creación de capacidad sanitaria y fitosanitaria -concebidos sobre la base de una evaluación sistémica y exhaustiva de las necesidades y en colaboración con todas las partes interesadas- permitiría establecer un marco para la creación de dicha capacidad y un conjunto claro de prioridades que los donantes podrían tomar como referencia.  Ello contribuiría a intensificar los esfuerzos para centrar la asistencia técnica en las necesidades prioritarias y adaptar la demanda de asistencia técnica a la oferta disponible.

Otras recomendaciones para posibles trabajos futuros

- Basarse en un análisis de rentabilidad para orientar la elaboración de programas de asistencia técnica relacionada con cuestiones sanitarias y fitosanitarias:  Un análisis de rentabilidad constituye un medio para asegurar que los recursos disponibles se centren en ámbitos en los que se obtendrá el máximo rendimiento.  Sería conveniente intensificar la labor para promover y extender la utilización de un análisis de rentabilidad de una manera más amplia en la fase de diseño del proyecto, como medio de velar por que los recursos disponibles se destinen a esferas en las que las repercusiones sobre el comercio serán mayores.

- Hacer un uso sistemático de los enfoques de evaluación de la capacidad disponibles:  Se han elaborado distintos instrumentos de evaluación para determinar las necesidades en materia de capacidad en el sector sanitario y fitosanitario.  Un uso más sistemático de esos instrumentos permitiría evaluar esas necesidades de una manera coherente.  También brindaría oportunidades para consolidar los conocimientos técnicos sobre la evaluación de la capacidad en los países en desarrollo, que permitirían a los beneficiarios identificar mejor sus prioridades y necesidades sanitarias y fitosanitarias.

- Hacer el seguimiento del logro de objetivos de orden superior:  En esta investigación se han destacado algunas de las dificultades inherentes a la vinculación de los resultados de los proyectos al logro de objetivos de orden superior.  La supervisión y evaluación de los efectos de la cooperación técnica relacionada con cuestiones sanitarias y fitosanitarias a nivel de sistemas facilitaría la prestación de más atención a los resultados generales a lo largo del tiempo en lugar de tratar de atribuir efectos específicos a proyectos concretos.  Centrarse en los efectos acumulativos de la asistencia de este modo ayudaría a identificar los beneficios para la economía en general y a generar datos sobre el rendimiento de la creación de capacidad en su conjunto.

Anexo 1.  Respuestas al cuestionario de la OMC y la OCDE

| Región | Proyecto | Número de proyectos presentados |
| --- | --- | --- |
| África Oriental | Programa de iniciativa sobre los plaguicidas (PIP): presentado por la Oficina de Cooperación EuropeAid de las CE Comité de Información Fitosanitaria de África Oriental: presentado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) Evaluaciones de las necesidades en materia de creación de capacidad: presentado por la FAO Programa de capacitación superior sobre infraestructura de calidad para la inocuidad de los alimentos: presentado por Suecia Programa de formación de la red mundial de vigilancia de Salmonella sobre la vigilancia basada en los laboratorios de enfermedades transmitidas por los alimentos para los países de África Central y Oriental de habla inglesa: presentado por la OMS Estudio de los costos del cumplimiento de las medidas de seguridad agroalimentaria y las medidas sanitarias y fitosanitarias en Tanzanía, Mozambique y Guinea: presentado por la UNCTAD | 6 |
| América Central | Lucha contra la plaga de la broca del café en Panamá y Costa Rica: Presentado por Costa Rica Establecimiento de zonas libres de la plaga de la mosca de la fruta: Presentado por Costa Rica Proyecto de promoción de las exportaciones de papaya en Guatemala: Presentado por el Taipei Chino Inocuidad de los productos alimenticios en Panamá: Presentado por el Taipei Chino Formación en medidas de mitigación para las exportaciones de pimiento y tomate en los países del TLCCA-RD: Presentado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos Asistencia en materia de MSF en el continente americano: Presentado por el Canadá Reforzamiento de los laboratorios de inocuidad de los alimentos en América Central: Presentado por la FAO Reforzamiento de los comités nacionales del Codex: Presentado por la FAO | 8 |
| Subregión del Delta del Gran Mekong | Apoyo en relación con el acceso a los mercados y la facilitación del comercio para los países del Delta del Mekong mediante el fortalecimiento de la capacidad institucional y nacional relacionada con las normas, la metrología, las pruebas y la calidad (SMTQ) - Fase I: Presentado por la ONUDI Apoyo en relación con el acceso a los mercados para Viet Nam mediante el fortalecimiento de la capacidad relacionada con la metrología, las pruebas y la conformidad: Presentado por Suiza Programa para el control y la erradicación de la fiebre aftosa en Asia Sudoriental (SEAFMD): Presentado por Australia y la OIE Proyecto de asistencia en relación con el comercio multilateral, Viet Nam II (MUTRAP II): Presentado por la Oficina de Cooperación de EuropeAid de las CE Parásitos zoonóticos transmitidos por los peces (FIBOZOPA): Presentado por Dinamarca Cuarentena fitosanitaria II - Tratamiento térmico para la desinfestación de la mosca de la fruta: Presentado por el Japón Programa de creación de capacidad sanitaria y fitosanitaria (SPSCBP): Presentado por Australia Enfermedades zoonóticas y animales que afectan al comercio en Viet Nam: Presentado por Suiza Seguimiento del taller regional sobre diagnóstico de laboratorio: Presentado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos Costos del cumplimiento de las medidas de seguridad alimentaria y las medidas sanitarias y fitosanitarias: Presentado por la UNCTAD | 10 |
| Total |  | 24 |

__________

# Footnotes

El presente documento ha sido elaborado bajo la responsabilidad de la Secretaría y sin perjuicio de las posiciones de los Miembros ni de sus derechos y obligaciones en el marco de la OMC.

El presente documento recapitulativo se basa en tres documentos de investigación regionales publicados en septiembre de 2008:  i) Good Practice in SPS-Related Technical Cooperation.  Central America Sub-region.  Jason Hafemeister (G/SPS/GEN/874);  ii) Good Practice in SPS-Related Technical Cooperation.  East Africa Region Report.  Spencer Henson y Oliver Masakure (G/SPS/GEN/871);  y iii) Good Practice in SPS-Related Technical Cooperation.  Greater Mekong Sub-Region.  Cornelis van der Meer y Laura L. Ignacio (G/SPS/GEN/872).

La investigación abarcó los siguientes países:  América Central (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá);  África Oriental (Kenya, Tanzanía y Uganda);  y subregión del delta del Gran Mekong (Camboya, República Democrática Popular Lao y Viet Nam).

Gascoigne, D. 2007.  Identification of Parameters for Good Practice and Benchmarks for Judging the Impact of SPS-Related Technical Assistance.  Informe destinado al Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio, Ginebra.  Puede consultarse en:  www.standardsfacility.org.

OCDE.  2005.  Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo.  Puede consultarse en:  http://www.oecd.org/dataoecd/53/56/34580968.pdf

Se entiende por secuencia la creación gradual de capacidad de modo que las actividades se planifiquen y realicen en un orden lógico para aumentar al máximo su impacto.

Gascoigne. 2007.  Identification of Parameters for Good Practice and Benchmarks for Judging the Impact of SPS-Related Technical Assistance.  Informe destinado al Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio (FANFC), Ginebra.

Gascoigne,  2007.  Identification of Parameters for Good Practice and Benchmarks for Judging the Impact of SPS-Related Technical Assistance.  Informe destinado al Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio, Ginebra.

Gascoigne.  Identification of Parameters for Good Practice and Benchmarks for Judging the Impact of SPS-Related Technical Assistance.  Informe destinado al Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio, Ginebra.

Entre ellos figuran las Directrices de la FAO para evaluar las necesidades de fortalecimiento de la capacidad de los sistemas nacionales de control de los alimentos y la Guía rápida de la FAO para evaluar las necesidades de fortalecimiento de la capacidad de los sistemas nacionales de control de los alimentos, la Guía de la FAO para evaluar la capacidad en materia de bioseguridad, el Instrumento de Evaluación de la Capacidad Fitosanitaria de la CIPF, la Herramienta de la OIE de evaluación de las prestaciones de los Servicios Veterinarios Nacionales (OIE-DVE) y el Instrumento de Desempeño, Visión y Estrategia (DVE) elaborado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura para los ámbitos de la inocuidad de los alimentos, los servicios veterinarios y el sector fitosanitario.  Véase el documento G/SPS/GEN/821 (http://docsonline.wto.org/DDFDocuments/t/g/sps/GEN821.doc).